**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта муниципального района Клявлинский на период до 2026 года»**

**за 2023 год**

Основная цель Программы:

Создание условий для развития физической культуры и спорта в Клявлинском районе.

1. **Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед.  измерения | Значение показателя | | Отклонение | Индекс результативности достижения показателей |
| План  2023г | Факт  2023г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Задача 1.**  Обеспечение возможностей для жителей Клявлинского района систематически заниматься физической культурой и массовым спортом, вести здоровый образ жизни. | | | | | | |
| 1 | Число спортсменов- разрядников | Чел. (абсолютная величина) | 255 | 38 | -217 | 0.15 |
| 2 | Количество призеров соревнований различного уровня | Чел.  (абсолютная величина) | 145 | 252 | 107 | 1.7 |
| 3 | Количество массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий в год | Ед. (Абсолютная величина) | 45 | 45 | 0 | 1 |
| 4 | Среднее количество участников физкультурно-массовых мероприятий | Чел. (Абсолютная величина) | 3 000 | 4768 | 1768 | 1.6 |
| 5 | Организация участия в муниципальных, окружных, межмуниципальных, зональных, областных, межрегиональных, всероссийских, спортивных соревнованиях, учебно-тренировочных сборах | Ед. (Абсолютная величина) | 43 | 43 | 0 | 1 |
| 6 | Процент участников областных и межрегиональных спортивных соревнований от общего количества занимающихся | %  (количество участников областных соревнований /общее количество занимающихся х 100 %) | 18 | 18 | 0 | 1 |
| 7 | Количество спортивных секций | Ед. (Абсолютная величина) | 35 | 35 | 0 | 1 |
| 8 | Количество занятий | Ед. (Абсолютная величина) | 240 | 240 | 0 | 1 |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | 8,45 |
| Степень достижения показателей (индикаторов) К1 = 8.45/8\* 100 =105,6 | | | | | | |
| **Задача 2.** Развитие и совершенствование материально-технической базы массового спорта. | | | | | | |
| 1 | Количество приобретённого спортивного инвентаря, оборудования и предметов материально-технического обеспечения | Ед. (Абсолютная величина) | 55 | 30 | -25 | 0,54 |
| 2 | Эффективность использования существующих в Клявлинском районе объектов спорта; | % Э = З / М x 100,  загруженность существующих в Клявлинском районе спортивных объектов согласно данным государственной статистики, отражаемым в форме статистической отчетности N 1-ФК/ мощность (пропускная способность) существующих в Клявлинском районе спортивных объектов согласно данным государственной статистики, отражаемым в форме N 1-ФК. х 100 | 23 | 23 | 0 | 1 |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | 1,54 |
| Степень достижения показателей (индикаторов) К1 = 1,54/ 2 \* 100 =77% | | | | | | |
| **Задача 3**. Повышение мотивации жителей Клявлинского района к здоровому образу жизни, популяризация ценностей физической культуры и спорта, развитие субъектного, ответственного подхода к здоровью своему и окружающих. | | | | | | |
| 1 | Доля населения Клявлинского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Клявлинского района в возрасте от 3 до 79 лет; | %  (количество систематически занимающихся в возрасте от 3 до 79 лет/ на численность населения х 100) | 24,0 | 52,9 | 28,9 | 2,2 |
| 2 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов Клявлинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения; | %  (количество систематически занимающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов/ на численность населения х 100) | 10,8 | 14,2 | 3,4 | 1,3 |
| 3 | Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 6 до 15 лет; | %  (количество систематически занимающихся детей и молодежи в возрасте от 6 до 15 лет/ на численность населения х 100) | 52 | 52 | 0 | 1 |
| 4 | Доля населения зарегистрированная в электронной базе данных относящихся к реализации комплекса ГТО | %  (количество зарегистрированных электронной базе данных / на численность населения х 100) | 7 | 7 | 0 | 1 |
| 5 | Доля населения района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, зарегистрированного в электронной базе данных «Готов к труду и обороне» (ГТО) | %  (количество жителей выполнивших нормативы ГТО / на численность населения зарегистрированного в электронной базе данных х 100) | 11 | 11 | 0 | 1 |
| 6 | Количество проведения выполнения тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО | Ед. (Абсолютная величина) | 15 | 15 | 0 | 1 |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | 7,5 |
|  | Степень достижения показателей (индикаторов) К1 = 7,5/ 6 \* 100 = 125 | | | | | |

Индекс результативности достижения показателей и индикаторов реализации муниципальной программы оценивается по каждому целевому показателю (индикатору) за отчетный год по формуле:



где:

Пфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы;

Ппi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей формуле:



К1 = (17,49 / 16) х100 = 109,3 %

где:

n - количество показателей и индикаторов муниципальной программы;

Pi - индекс результативности достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего ход реализации муниципальной программы;

1. **Эффективность финансовых расходов.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | | Показатель | | | Отклонение | | Эффективность финансовых расходов |
| План  2023г | Факт  2023г | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | 7 |
| **Мероприятие направленное на решение задачи 1.**  Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе в образовательных учреждениях (организациях); совершенствование нормативного правового регулирования услуг в сфере физической культуры и спорта; повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта, включая меры по популяризации нравственных ценностей спорта и олимпизма в средствах массовой информации. | | | | | | | | | |
| 1.1 | Создание устойчивой потребности населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом путем проведения спортивно-массовых мероприятий, пропаганды здорового образа жизни, поддержки любительских, а также реализация социальных проектов по развитию физической культуры и спорта по месту жительства | руб. | | 568996,00 | 568996,00 | | 0 | | 100 |
| 1.1.1. | Организация участия в муниципальных, окружных, межмуниципальных, зональных, областных, межрегиональных, всероссийских, спортивных соревнованиях, учебно-тренировочных сборах | руб. | | 568996,00 | 568996,00 | | 0 | | 100 |
| 1.1.2 | Обеспечение возможностей для жителей систематически заниматься физической культурой и массовым спортом | руб. | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | 100 |
|  | **ИТОГО**  **ПО МЕРОПРИЯТИЮ 1** | руб. | | **568996,00** | **568996,00** | | **0** | | 100 |
| **Мероприятие направленное на решение задачи 2.**  Приобретение и эффективное использование спортивного оборудования и спортивных объектов. | | | | | | | | | |
| 2.1. | Проведение профориентационной работы в выпускных классах общеобразовательных школ | руб. | | 159420,00  15544413,35 | 159420,00  1257080,50 | | -287332,85 | | 83,14 |
|  | **ИТОГО**  **ПО МЕРОПРИЯТИЮ 2** | руб. | | **1703833,35** | **1416500,50** | | **-287332,85** | | **83,14** |
| **Мероприятие направленное на решение задачи 3.**  Повышение мотивации жителей Клявлинского района к здоровому образу жизни, популяризация ценностей физической культуры и спорта, развитие субъектного, ответственного подхода к здоровью своему и окружающих. | | | | | | | | | |
| 3.1 | Создание благоприятных условий для привлечения различных слоев населения к организованным занятиям физической культурой и спортом, в том числе к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | руб. |  | |  |  | |  | |
| 2027514,03 | | 1941065,65 | -86448,38 | | 95,74 | |
|  | **ИТОГО**  **ПО МЕРОПРИЯТИЮ 3** |  | 2027514,03 | | 1941065,65 | -86448,38 | | 95,74 | |
|  | **ВСЕГО ПО ГОДАМ** |  | 4300343,38 | | 3926562,15 | -373781,23 | | **91,31** | |

Эффективность финансовых расходов (К2) характеризуется степенью соответствия фактического и планового уровня использования финансовых средств и определяется по формуле:



К2 = 3 926 562,15/4 300 343,38\* 100 = 91,31%

где:

Fф - фактический объем финансирования программных мероприятий;

Fп - плановый объем финансирования программных мероприятий.

При определении эффективности финансовых расходов муниципальной программы учитываются средства бюджетов всех уровней, а также внебюджетные средства.

**III. Степень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.**

Оценка степени исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателя | Ед.  измерения | показатель | | Отклонение | Эффективность  Финансовых расходов |
| План  2023г | Факт  2023г |
| 1 | Количество программных мероприятий | Шт. | 3 | 3 | 0 | 100 |
|  | Итого: |  | 1 |  |  |  |



К3 = 3/ 3 \* 100 = 100 %

где:

Мв - количество выполненных программных мероприятий;

Мп - количество запланированных программных мероприятий.

**IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

Эj = 109,3 \* 0,5 + 91,31 \* 0,2 + 100\* 0,3 = 102,91%

где

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Вывод: за 2023 год по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта муниципального района Клявлинский на период до 2025 года»значение показателя (Эj) = 102,91 % - от 90% до 110% - эффективность реализации муниципальной программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации муниципальной программы.

**V. Социально-экономический эффект по результатам реализации муниципальной программы.**

Основная цель, решение конкретных задач, исполнение важнейших целевых показателей (индикаторов) на 2023 год определенных муниципальной программой ««Развитие физической культуры и спорта муниципального района Клявлинский на период до 2026 года»-создание условий для развития физической культуры и спорта в Клявлинском районе выполнены.

*Н*ачальник МАУ «Межпоселенческий центр культуры,

молодежной политики и спорта м.р. Клявлинский

Самарской области»: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.А. Кондрашкин