Оценка эффективности реализации

Муниципальной программы «Поддержка и развитие районной газеты

«Знамя Родины»  на 2014-2026 годы»

за 2023 г.

Цель. Освещение жизни и проблем муниципального района Клявлинский и его жителей, работы органов местного самоуправления,  муниципального района Клявлинский, различных аспектов социально-политической и культурной жизни, а также других вопросов, интересующих жителей района.

Оценка достижения плановых значений целевых показателей

Задача 1 Сохранение и создание условий для выпуска районной газеты «Знамя Родины»

| № | Показатель | Ед. измер. | 2023 план | 2023 факт | отклонение | Индекс результативности и достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сохранение печатного издания | издание | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Количество изданных номеров | Шт. | 103 | 103 | 0 | 1 |
| 3 | Объем полос в неделю | А3 | 20 | 20 | 0 | 1 |

Задача 2 Обеспечение оперативного распространения сообщений и материалов органов местного самоуправления, освещение событий политической, экономической, социальной и культурной жизни муниципального района Клявлинский Самарской области.

| № | Показатель | Ед. измер. | 2023 план | 2023 факт | отклонение | Индекс результативности и достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кол-во материалов, посвященных деятельности органов местного самоуправления Клявлинского района | полос | 466 | 466 | 0 | 1 |

Задача 3 Сохранение тиражей и доступного уровня цен на районное периодическое печатное издание.

| № | Показатель | Ед. измер. | 2023 план | 2023 факт | отклонение | Индекс результативности и достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тираж газеты | Экзем. | 2500 | 2020 | -480 | 0,81 |
| 2 | Средняя годовая площадь | кв.см. | 100 537,00 | 100 537,00 | 0 | 1 |

Индекс результативности достижения показателей и индикаторов реализации муниципальной программы оценивается по каждому целевому показателю (индикатору) за отчетный год по формуле:

где:

Пфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы;

Ппi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей формуле:

где:

n - количество показателей и индикаторов муниципальной программы;

Pi - индекс результативности достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего ход реализации муниципальной программы;

Степень достижения показателей (индикаторов)  К1= 5,81/6*100=96,83%

(отношение индекса результативности достижения показателей, характеризующего ход реализации муниципальной программы к количеству показателей и индикаторов муниципальной программы)

Эффективность  финансовых расходов

| № | Показатель | Ед. измер. | 2023 план | 2023 факт | отклонение | Эффективность финансовых расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общий объем финансирования программных мероприятий: в т.ч. | Руб. | 5016503,62 | 4 716693,79 | - 299809,83 | 94,02 |
| 1) | Объем финанси-рования программных мероприятий из субсидий | Руб. | 2813631,43 | 2728984,53 | - 84646,9 | 96,99 |
| 2) | Объем финанси-рования программных мероприятий из платных услуг | Руб. | 2 202872,19 | 1987709,26 | -215162,93 | 90,23 |

Эффективность финансовых расходов (К2) характеризуется степенью соответствия фактического и планового уровня использования финансовых средств и определяется по формуле:

К2 = 4716693,79/5016503,62* 100 = 94,02%

где:

Fф - фактический объем финансирования программных мероприятий;

Fп - плановый объем финансирования программных мероприятий.

При определении эффективности финансовых расходов муниципальной программы учитываются средства бюджетов всех уровней, а также внебюджетные средства.

Степень исполнения плана реализации мероприятий

| № | Показатель | Ед. измер. | 2023 План Меропр. | 2023 Факт Меропр. | отклонение | Степень исполнения плана реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Совершенствование материально-технической базы районной газеты «Знамя Родины» | Шт. | 1 | 1 | 0 | 100 |
| 2 | Информационное обеспечение органов местного самоуправления. | Шт. | 1 | 1 | 0 | 100 |
| 3 | Увеличение объема и тиража районной газеты «Знамя Родины» за счет качества и актуальности публицистических материалов, а также дизайна газеты | Шт. | 1 | 1 | 0 | 100 |

Оценка степени, исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы, определяется по следующей формуле:

К3 = 3 / 3 х 100 = 100%

где:

Мв - количество выполненных программных мероприятий;

Мп - количество запланированных программных мероприятий.

Эффективность реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

где:

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Эj=96,83*0,5+94,02*0,2+100*0,3= 97,22%

Вывод: Программа имеет большое значение для обеспечения стабильной работы районной газеты. Благодаря её реализации повысился  уровень оперативности информирования жителей муниципального района Клявлинский о социально-экономическом развитии района, о деятельности органов  муниципального района Клявлинский, муниципальных учреждений, предприятий, организаций. В результате выполнения в Программе мероприятий,  достигнуто своевременное информирование населения о событиях, происходящих в муниципальном районе Клявлинский.  Снизился тираж газеты «Знамя Родины».  За 2023 год по муниципальной программе «Поддержка и развитие районной газеты «Знамя Родины» на 2014-2025 годы» значение показателя (Эj) = 97,22%  - от 90%  до 110% - эффективность реализации муниципальной программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов – запланированная эффективность реализации муниципальной программы.

Главный бухгалтер                                                                     Султанов С.С.