РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КЛЯВЛИНСКИЙ

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.07.2026 г. № 274

Об утверждении программы по повышению уровня

собираемости платежей за коммунальные услуги,

оказываемые МП «ПОЖКХ» Клявлинского района

Во исполнение пункта 2 раздела II протокола заседания президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации в целях обеспечения стабильного функционирования предприятий жилищно-коммунального комплекса, недопущения роста кредиторской задолженности перед ресурсоснабжающими организациями и обеспечения качественного предоставления коммунальных услуг населению, а также снижения дебиторской задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, администрация муниципального района Клявлинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Программу по повышению уровня собираемости платежей за коммунальные услуги, оказываемые МП «ПОЖКХ» Клявлинского района.

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести муниципального района Клявлинский Самарской области» и разместить на официальном сайте администрации муниципального района Клявлинский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения сторон, возникшие с 01.08.2026 года.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального

района Клявлинский

Самарской области                                                                        В.И.Колесников

Иванова О.А.

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района Клявлинский Самарской области

от 29.07.2026 г. № 274

ПРОГРАММА

по повышению уровня собираемости платежей за коммунальные услуги, оказываемые МП «ПОЖКХ» Клявлинского района

| ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Программа по повышению уровня собираемости платежей за коммунальные услуги, оказываемые МП «ПОЖКХ» Клявлинского района |
| Заказчик программы | Администрация муниципального района Клявлинский Самарской области |
| Исполнитель программы | МП «ПОЖКХ» Клявлинского района |
| Срок реализации | 12 месяцев (с августа 2026 г. по август 2027 г.) |
| Цель программы | Достижение уровня собираемости платежей не менее 95% и снижение просроченной дебиторской задолженности не менее чем на 30% |
| Основные задачи | 1. Инвентаризация и сегментация задолженности 2. Внедрение досудебных и цифровых инструментов взыскания 3. Повышение финансовой грамотности и доступности оплаты для населения |
| Ожидаемые результаты | – Уровень собираемости: ≥ 95% к концу срока. – Доля реструктурированных долгов: ≥ 20%. – Охват уведомлением должников (с долгом >2 мес.): 100% |
| Источник финансирования | Средства, предусмотренные в бюджете МП «ПОЖКХ» Клявлинского района на текущую деятельность |

Цель программы

Повысить уровень собираемости платежей за коммунальные услуги в муниципальном районе до не менее 95 % в течение 12 месяцев с момента запуска программы.

Задачи

- выявить и структурировать причины неплатежей;

- внедрить систему раннего предупреждения и досудебного урегулирования задолженности;

- повысить информированность и платёжную дисциплину населения;

- обеспечить прозрачность начислений и удобство оплаты;

- наладить регулярный мониторинг и отчётность для оперативного реагирования.

Блок 1. Аналитические и организационные мероприятия

Мероприятие 1.1. Инвентаризация дебиторской задолженности с разбивкой по населённым пунктам района.

Срок: 1 месяц с начала программы.

Ответственные: заместитель Главы муниципального района Клявлинский Самарской области по строительству и ЖКХ, МП «ПОЖКХ» Клявлинского района.

Результат: реестр должников с сегментацией по срокам задолженности (до 3 мес., 3–6 мес., свыше 6 мес.) и по категориям потребителей (население, бюджетные учреждения, ИП/юрлица).

Мероприятие 1.2. Актуализация состава комиссии по рассмотрению вопросов погашения задолженности предприятий ЖКХ за ТЭР, населения и прочих потребителей за жилищно-коммунальные услуги.

Срок: август 2026.

Ответственные: заместитель Главы муниципального района Клявлинский Самарской области по строительству и ЖКХ.

Результат: проведение заседаний комиссии не реже одного раза в месяц.

Блок 2. Профилактика и повышение платёжной дисциплины

Мероприятие 2.1. Внедрение системы уведомлений (письменное уведомление, обзвон) о начислениях и приближении срока оплаты.

Срок: запуск в течение 2 месяцев.

Ответственные: МП «ПОЖКХ» Клявлинского района.

Результат: охват не менее 80 % лицевых счетов, снижение доли «забывших» плательщиков.

Мероприятие 2.2. Размещение информационных стендов в МФЦ, отделениях почты, сельских администрациях, местах приёма платежей с разъяснениями о сроках, способах оплаты, льготах и последствиях просрочки.
Срок: 2 месяца.
Ответственные: администрация муниципального района Клявлинский Самарской области, МП «ПОЖКХ» Клявлинского района.
Результат: не менее 15 информационных точек в районе.

Мероприятие 2.3. Проведение «Дней разъяснений» в крупных населённых пунктах (приём граждан совместно с РСО, соцзащитой) с консультацией по субсидиям, реструктуризации, перерасчётам.

Срок: ежемесячно, начиная со 2-го месяца.

Ответственные: МП «ПОЖКХ» Клявлинского района.

Результат: не менее 3 мероприятий в квартал.

Мероприятие 2.4. Публикация в районной газете и соцсетях материалов о порядке начислений, правах и обязанностях потребителей, примерах успешного погашения долгов.

Срок: постоянно, не реже 1 раза в месяц.

Ответственные: администрация муниципального района Клявлинский Самарской области, МП «ПОЖКХ» Клявлинского района.
Результат: повышение информированности.

Мероприятие 2.5. Проверка показаний приборов учета воды, выявление незаконных врезок – поквартирный, подомовой обход.

Срок: постоянно, не менее 60-ти абонентов в месяц.

Ответственные: МП «ПОЖКХ» Клявлинского района.

Результат: достоверность показаний приборов учета воды, приведение объемов фактического потребления воды абонентами в соответствие с учетными показателями МП «ПОЖКХ» Клявлинского района.

Мероприятие 2.6. Размещение информации о должниках и суммах долга в обезличенном формате в подъездах многоквартирных домов.

Срок: постоянно.

Ответственные: МП «ПОЖКХ» Клявлинского района.

Результат: повышение информированности жильцов МКД о размере задолженности, побуждение должников к погашению долга.

Мероприятие 2.7. Проведение акций для добросовестных плательщиков.

Срок: по итогам года.

Ответственные: МП «ПОЖКХ» Клявлинского района совместно с администрацией муниципального района Клявлинский Самарской области.

Блок 3. Удобство оплаты и прозрачность расчётов

Мероприятие 3.1. Обеспечение приёма платежей в каждом крупном населённом пункте (почта, банки, терминалы, онлайн-сервисы). Анализ доступности платёжных каналов и устранение «мёртвых зон».

Срок: 3 месяца.
Ответственные: администрация муниципального района Клявлинский Самарской области, МП «ПОЖКХ» Клявлинского района, банки/платёжные агенты.

Результат: карта платёжной инфраструктуры района, обеспечение приёма платежей не далее 5 км от места проживания для 90 % населения.

Блок 4. Работа с задолженностью и реструктуризация

Мероприятие 4.1. Предложение гражданам с просрочкой свыше 6 месяцев заключить соглашение о реструктуризации долга (помесячное погашение).
Срок: постоянно.
Ответственные: МП «ПОЖКХ» Клявлинского района.

Результат: снижение объёма просроченной задолженности.

Мероприятие 4.2. Досудебное уведомление должников (письма, звонки) с указанием суммы долга, сроков и последствий.

Срок: при просрочке свыше 2 месяцев, далее — ежемесячно.

Ответственные: МП «ПОЖКХ» Клявлинского района.

Результат: снижение доли долгов свыше 6 месяцев за счёт раннего воздействия.

Мероприятие 4.3. Применение мер ограничения подачи коммунальных услуг в строгом соответствии с законодательством (предварительное уведомление, соблюдение сроков).

Срок: при просрочке свыше 3 месяцев, после исчерпания досудебных мер.
Ответственные: МП «ПОЖКХ» Клявлинского района.

Результат: снижение объёма «безнадёжной» задолженности.

Мероприятие 4.4. Подготовка и подача исковых заявлений в суд по долгам свыше 6 месяцев при отсутствии реакции на досудебные меры.

Срок: постоянно по мере необходимости.

Ответственные: МП «ПОЖКХ» Клявлинского района.
Результат: взыскание через суд заявленных сумм.

Мероприятия (сводные данные)

Инвентаризация задолженности, актуализация состава комиссии по рассмотрению вопросов погашения задолженности предприятий ЖКХ за ТЭР, населения и прочих потребителей за жилищно-коммунальные услуги.

Запуск уведомлений, размещение информационных стендов, старт «Дней разъяснений», анализ платёжной инфраструктуры.

Доработка платёжной инфраструктуры, внедрение дополнительных каналов передачи показаний, начало предложений о реструктуризации.

Регулярные «Дни разъяснений», мониторинг эффективности мер, корректировка программы, усиление досудебной работы.

Поддержание системы уведомлений и информирования, регулярная реструктуризация, плановая подача исков, ежеквартальная оценка динамики собираемости.

Виды отчётности и контрольные показатели

Формы отчётности

- Еженедельный отчёт МП «ПОЖКХ» Клявлинского района (пятница):

  - количество должников, с которыми проведена работа;

  - сумма погашенной задолженности;

  - количество заключённых соглашений о реструктуризации;

  - направлено досудебных уведомлений (количество, сумма);

  - направлено заявлений о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности (количество, сумма);

  - направлено судебных приказов в ФССП (количество, сумма).
Получатель: администрация муниципального района Клявлинский Самарской области.

- Ежемесячный отчёт по собираемости (не позднее 10-го числа следующего месяца):

  - общий уровень собираемости по району;

  - динамика задолженности (в разрезе сроков: до 3 мес., 3–6 мес., свыше 6 мес.);

  - доля реструктурированных долгов;

  - количество публикаций и охват информационных мероприятий.
Получатель: администрация муниципального района Клявлинский Самарской области.

Контрольные показатели (KPI)

- уровень собираемости: не менее 90% к концу 6-го месяца, не менее 95% к концу 12-го месяца;

- доля долгов свыше 6 месяцев: снижение не менее чем на 30% за год;

- доля реструктурированных долгов: не менее 20% от объёма просроченной задолженности;

- охват уведомлениями: не менее 100% лицевых счетов должников с задолженностью более 2-х месяцев.

Правовая основа и ограничения

Все мероприятия реализуются в рамках:

- Жилищного кодекса РФ;

- Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (правила предоставления коммунальных услуг);

- законодательства о персональных данных (уведомления и работа с данными — с соблюдением требований 152-ФЗ);

- регионального законодательства Самарской области и муниципальных актов.

Ограничения:

- меры ограничения подачи услуг применяются только после соблюдения всех установленных процедур и сроков.