Отчет

о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального района Клявлинский Самарской области на 2013-2023 годы» за 2020 год

Раздел I. Анализ выполнения целей и задач.

Основная цель Программы:

- Обеспечение организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального района Клявлинский Самарской области.

Оценка достижения плановых значений целевых показателей

| № п/п | Наименование показателя |  | Ед. измерения |  | Значение показателя |  |  |  | Отклонение |  | Индекс результативности достижения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | План 2020г |  | Факт 2020г |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
| Задача 1. Повышение, укрепление и развитие уровня материально-технической базы в общеобразовательных учреждениях в соответствии с современными требованиями. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля зданий образовательных учреждений, требующих текущего ремонта зданий, сооружений, их элементов, инженерных систем и оборудования образовательных учреждений | % (Количество образовательных учреждений в которых произведены текущие ремонты / общее число образовательных учреждений х 100%) |  |  | 19,2 |  | 19,2 |  |  |  | 1,0 |
| 2 | Доля зданий образовательных учреждений соответствующих нормативным требованиям безопасности | % (Количество образовательных учреждений соответствующих нормативным требованиям безопасности / общее число образовательных учреждений Х 100%) |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 1,0 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |
| Степень достижения показателей (индикаторов) К1 = 2 *100 = 100 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Организация работ, направленных на улучшение санитарного, гигиенического и эстетического состояния территорий, прилегающих к зданиям общеобразовательных учреждений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля зданий, требующих благоустройства территорий, прилегающих к зданиям общеобразовательных учреждений, в общем объеме зданий образовательных учреждений |  | % (Количество полностью благоустроенных территорий прилегающих к зданиям общеобразовательных учреждений / общее число образовательных учреждений Х 100%) | 29,0 |  | 29,0 |  |  |  | 1,0 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |
| Степень достижения показателей (индикаторов) К1 = 1,0/ 1 * 100 = 100 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Индекс результативности достижения показателей и индикаторов реализации муниципальной программы оценивается по каждому целевому показателю (индикатору) за отчетный год по формуле:

где:

Пфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы;

Ппi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы.

Оценка степени достижения показателей(индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей формуле:

К1 = (3/3)*100 = 100%

где:

n - количество показателей и индикаторов муниципальной программы;

Pi - индекс результативности достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего ход реализации муниципальной программы;

II. Финансовые расходы на реализацию муниципальной программы.

Эффективность финансовых расходов

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Показатель |  | Отклонение | Эффективность финансовых расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2020г | Факт 2020г |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обеспечение организации образовательного процесса в сфере дошкольного образования | Руб. | 5 642 795,13 | 5 132 795,09 | -510 000,04 | 91,0% |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | за счет средств местного бюджета | Руб. | 5 642 795,13 | 5 132 795,09 | -510 000,04 | 91,0% |
| 1.2 | за счет средств местного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в местный бюджет средств областного бюджета | Руб. |  |  |  |  |
| 2 | Обеспечение организации образовательного процесса в школах – детских садах, школах начальных, неполных средних и средних | Руб. | 34 119 076,88 | 31 536 564,94 | -2 582 511,94 | 92,4% |
| 2.1 | за счет средств местного бюджета | Руб. | 34 119 076,88 | 31 536 564,94 | -2 582 511,94 | 92,4% |
| 2.2 | за счет средств местного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в местный бюджет средств областного бюджета | Руб. |  |  |  |  |
| 3 | Обеспечение организации образовательного процесса в сфере дополнительного образования | Руб. | 520 944,72 | 475 656,64 | - 45 288,08 | 91,3% |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | за счет средств местного бюджета | Руб. | 520 944,72 | 475 656,64 | - 45 288,08 | 91,3% |
| 3.2 | за счет средств местного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в местный бюджет средств областного бюджета | Руб. |  |  |  |  |
| ИТОГО по году: |  |  | 40 282 816,73 | 37 145 016,67 | - 3 137 800,06 | 92,2% |

Эффективность финансовых расходов (К2) характеризуется степенью соответствия фактического и планового уровня использования финансовых средств и определяется по формуле:

К2 = 37 145 016,67 / 40 282 816,73 * 100 = 92,2%

где:

Fф - фактический объем финансирования программных мероприятий;

Fп - плановый объем финансирования программных мероприятий.

При определении эффективности финансовых расходов муниципальной программы учитываются средства бюджетов всех уровней, а также внебюджетные средства.

III. Оценка достижения плановых значений целевых показателей.

Оценка степени исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | показатель |  | Отклонение | Эффективность Финансовых расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2020г | Факт 2020г |  |  |
| 1 | Количество программных мероприятий | Шт. | 3 | 3 | 0 | 100 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 100 |

К3 = 3 / 3 * 100 = 100 %

где:

Мв - количество выполненных программных мероприятий;

Мп - количество запланированных программных мероприятий.

IV. Оценка эффективности  реализации муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

Эj = 100 * 0,5 +92,2 * 0,2 + 100 * 0,3 = 98,4

где:

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Вывод: за 2020 год по муниципальной  программе «Обеспечение организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального района Клявлинский Самарской области на 2013-2023 годы» значение показателя (Эj) = 98,4 - от 90% до 100% -  муниципальная программа выполнена на 98,4%. На эффективность реализации  муниципальной программы повлияла кредиторская задолжность за 2020г, возникшая за не своевременного оформления первичных документов и договоров.

V. Социально-экономический эффект по результатам реализации муниципальной программы.

Основной целью программы  является -  обеспечение организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального района Клявлинский Самарской области.

В результате реализации программы создаются условия для реализации принципа доступности образовательных услуг населению.

Реализация мероприятий предусмотренных программой позволяет:

- повысить безопасность объектов образования, сократить аварийные ситуации;

- предотвратить физический износ зданий, оборудования и инвентаря, тем самым сокращая затраты на дальнейшее обслуживание и эксплуатацию.

Врио директора МАУ «ЦМТОДОУ»

Муниципального района Клявлинский

Иванов М.Ю.______________________