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    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                        
          АДМИНИСТРАЦИЯ

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

              КЛЯВЛИНСКИЙ

             Самарской области

            РАСПОРЯЖЕНИЕ

            от 30.04.2025 г. № 75

Об утверждении Плана мероприятий по 

подготовке объектов коммунального комплекса 

муниципального района Клявлинский к работе в осенне-зимний 

период 2025-2026 годов 

В связи с необходимостью проведения мероприятий по подготовке объектов коммунального комплекса муниципального района Клявлинский к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке объектов коммунального комплекса муниципального района Клявлинский к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы муниципального района Самарской области по строительству и ЖКХ Телегина А.В. 

	Глава муниципального 

района Клявлинский

Самарской области
	            П.Н. Климашов 


УТВЕРЖЕН 

распоряжением администрации 

муниципального района Клявлинский 

от 30.04.2025г. № 75
ПЛАН
подготовки к отопительному периоду 2025 – 2026 г.г. муниципального района Клявлинский Самарской области

1.Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов:

	1.
	Продолжительность отопительного периода
	

	
	2022-2023
	220 дней

	
	2023-2024
	220 дней

	
	2024-2025
	220 дней

	2.
	Аварийные ситуации на объектах теплоснабжения
	

	
	2022-2023
	нет

	
	2023-2024
	нет

	
	2024-2025
	нет


2. План подготовки отопительного периода:

	№ п/п
	Наименование мероприятий, работ
	Срок исполнения

	1.
	Разработка и утверждение порядка (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании . (После утверждения в течении 5 рабочих дней размещается на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет»)
	до 01.04.2025

	2.
	Разработка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду муниципального образования
	не позднее 15.05.2025

	3.
	Разработка и утверждение актуализированной схемы теплоснабжения 
	до 01.07.2025

	4.
	Проведение рабочего совещания совместно с теплоснабжающими организациями для выработки единого подхода к оценке состояния коммуникаций и тепловых контуров зданий.
	не позднее 10.06.2025

	5.
	Создание штаба по координации хода подготовки к работе в отопительный период  
	до 13.05.2025

	6.
	Создание комиссии по проведению оценки готовности к отопительному периоду
	до 15.08.2025

	7.
	Разработка программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, содержащей информацию о лицах, подлежащих оценке обеспечения готовности, описание прав и обязанностей членов комиссии, сроки и график проведения оценки готовности и оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду
	до 15.08.2025

	8.
	Размещение комиссией на официальном сайте в сети «Интернет» уведомления о сроках проведения оценки готовности
	Не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала оценки готовности


	9.
	Осуществление оценки готовности обеспечения готовности теплоснабжающих организаций, тепло сетевых организаций, потребителей тепловой энергии и управляющих организаций к отопительному периоду
	до 01.11.2025

	10.
	Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для потребителей тепловой энергии.
	не позднее 10.09.2025

	11.
	Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций
	не позднее 25.10.2025

	12.
	Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для потребителей тепловой энергии.
	не позднее 15.09.2025

	13.
	Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций
	не позднее 01.11.2025

	14.
	Получение паспорта обеспечения готовности муниципального образования к отопительному периоду 2025-2026 гг
	не позднее 20.11.2025

	15.
	Опубликование сводной информации о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет»
	до 01.12.2025


3.План мероприятий по подготовке объектов жилищно – коммунального комплекса к работе

в осеннее -зимний период 2025-2026гг. муниципального района Клявлинский
	№ п/п
	Мероприятия
	Объем работ
	Срок

выполнения
	Ответственный

исполнитель
	Источник финансирования
	Объем финансирования (сумма)

тыс.руб.
	Исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	1. МП «ПО ЖКХ»

	1.1.
	 Температурные  испытания котлоагрегатов и тепловых сетей после отопительного сезона 2024-2025гг.
	9,8км.
	V-2025г.
	МП 

«ПО ЖКХ»
	Тариф
	4,0
	

	1.2.
	Промывка  котлоагрегатов и тепловых сетей после отопительного сезона 2024-2025гг.
	9,8км.
	V-2025г.
	МП 

«ПО ЖКХ»
	Тариф
	14,4
	

	1.3.
	Гидравлические  испытания котлоагрегатов и тепловых сетей после отопительного сезона 2024-2025гг.
	9,8км.
	V-2025г.
	МП 

«ПО ЖКХ»
	Тариф
	3,0
	

	1.4.
	Промывка котлоагрегатов и тепловых сетей после отопительного сезона 2024-2025гг.
	9,8км.
	V-2025г.
	МП

«ПО ЖКХ»
	Тариф
	6,7
	

	1.5.
	Ревизия и ремонт циркуляционных и подпиточных насосов в котельных
	73шт.
	VIII-2025г.
	МП

«ПО ЖКХ»
	Тариф
	42,8
	

	1.6.
	Обследование и прочистка дымовых труб во всех котельных
	20шт.
	VIII-2025г.
	МП

«ПО ЖКХ»
	Тариф
	15,4
	

	1.7.
	Гос. поверка манометров и приборов сигнализации 
	432шт.
	VIII-2025г.
	МП 

«ПО ЖКХ»
	Тариф
	138,15
	

	1.8.
	Текущий ремонт помещений котельных
	20 шт.
	VIII-2025г.
	МП
	Тариф
	    150,0
	

	1.9.
	Замена  подпитывающих  насосов  в котельной  №7 
	1 шт.
	До            VIII-2025г
	МП 

«ПО ЖКХ»
	Тариф
	70,0
	

	1.10.
	Замена циркуляционного насоса  в котельной  №4 
	1 шт.
	До            VIII-2025г
	МП 

«ПО ЖКХ»
	Тариф
	200,0
	

	1.11.
	Проведение шурфовки для контроля  за состоянием подземных теплотрасс
	509 м.
3 шурфа
	VIII-2025г.
	МП

«ПО ЖКХ»


	Тариф
	5,42
	

	1.12.
	Ревизия и ремонт запорной арматуры на теплотрассах
	105шт.
	VIII-2025г.
	МП

«ПО ЖКХ»


	Тариф
	9,7
	

	1.13.
	Текущий ремонт взрывных клапанов в котельных
	3 шт.
	VIII-2025г.
	МП

«ПО ЖКХ»


	Тариф
	6,42
	

	1.14.
	Промывка трубопроводов тепловых сетей перед отопительным сезоном 2023-2024гг.
	9,8км.
	VIII-2025г.
	МП

«ПО ЖКХ»


	Тариф
	6,0
	

	1.15.
	Гидравлические испытания котлоагрегатов и тепловых сетей перед отопительным сезоном 2023-2024гг.
	9,8км.
	V-VIII-2025г.
	МП

«ПО ЖКХ»


	Тариф
	21,4
	

	1.16.
	Очистка теплообменников  в котельных №;3;4. ТЦ №1; 1А; 5
	8 шт.
	VIII-2025г.
	МП

«ПО ЖКХ»


	Тариф
	5,42
	

	1.17.
	Замена  подпитывающих  насосов  в тепловом центре  № 1;
	1 шт.
	До            VIII-2025г
	МП 

«ПО ЖКХ»
	Тариф
	150,0
	

	1.18.
	Ликвидация не законных присоединений к тепловым сетям 
	Кислород

Ацетилен

Электроды
	До           X-2025г.
	МП

«ПО ЖКХ»


	Тариф
	5,4
	

	1.19.
	Ремонт кровли котельной  №4 
	Армокров –ОПТИМ

14 шт.

    
	До

VIII-2025г.
	МП

«ПО ЖКХ»


	Тариф
	51,4
	

	1.20.
	Изоляция пленкой трубопроводов тепловых сетей от воздействия атмосферной  влаги
	1000м.п.
	До           X-2025г.
	МП «ПО ЖКХ»
	Тариф
	55,5
	

	1.21.
	Замена торцевых уплотнений котельных №;3;4. ТЦ №1; 1А
	
	До           X-2025г.
	МП «ПО ЖКХ»
	Тариф
	58,0
	

	1.22.
	Электро-испытания электрооборудования котельных.
	20 шт.
	До        VIII-2025г.
	МП «ПО ЖКХ»
	Тариф
	150,0
	

	1.23.
	Поверка приборов учёта газа 
	4 шт.
	До XI-2025г.
	МП «ПО ЖКХ»
	Тариф
	198.0
	

	1.24.
	Тариф


	
	
	
	
	1367,11

	

	
	ИТОГО:
	
	
	
	
	1367,11
	

	2. МАУ «ЦМТОДОУ»

	2.1.
	Обследование и прочистка дымоходов и вентканалов в 8 котельных
	16шт
	Август 2025г.
	МАУ «ЦМТОДОУ»
	Местный бюджет
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,00
	

	2.2.
	Гос. поверка сигнализаторов загазованности Seitron и САОГ в 8 котельных
	14шт
	Август 2025г.
	МАУ «ЦМТОДОУ»
	Местный бюджет
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,00
	

	2.3.
	Приобретение  циркуляционного  насоса  WILO ТОР-S-50/10 в котельной школы с.Ерилкино
	1шт
	Август 2025г.
	МАУ «ЦМТОДОУ»
	Местный бюджет
	[image: image7.png]70,0



0
	

	2.4.
	Гос. поверка монометра для 8 котельных
	50шт
	Август 2025г.
	МАУ «ЦМТОДОУ»
	Местный бюджет
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0
	

	2.5.
	Косметический ремонт помещений 8 котельных
	8шт
	Август

2025г.
	МАУ «ЦМТОДОУ»
	Местный бюджет
	[image: image10.png]50,00




	

	2.6.
	Измерение сопротивления изоляции, измерение сопротивления заземляющих устройств.
	8шт
	Август

2025г.
	МАУ
«ЦМТОДОУ»
	Местный бюджет
	60,00
	

	2.7.
	Приобретение  циркуляционного  насоса  WILO ТОР-S-50/10 в котельной школы с.Назаровка
	1шт
	Август

2025г.
	МАУ
«ЦМТОДОУ»
	Местный бюджет
	70,00
	

	2.8.
	Приобретение  котла МИКРО – 95, в котельной с. Ерилкино
	1шт
	Август 2025г.
	МАУ «ЦМТОДОУ»
	Местный бюджет
	150,00
	

	2.9.
	Замена теплоизоляционной скорлупы теплотрассы с.Ерилкино 
	70 м.п.
	Август 2025г.
	МАУ «ЦМТОДОУ»
	Местный бюджет
	90,00
	

	2.10.
	Ремонт крыши с заменой подстропильников, стропил, шифера, в с. Назаровка 
	50 м² 
	Август 2025г.
	МАУ «ЦМТОДОУ»
	Местный бюджет
	80,00
	

	2.11.
	Ремонт крыши с. ст. Сосны
	50 м² 
	Август 2025г.
	МАУ «ЦМТОДОУ»
	Местный бюджет
	80,00
	

	2.12.
	Ремонт отопления в котельной с.Ерилкино
	20 м.п.
	Август 2025г.
	МАУ «ЦМТОДОУ»
	Местный бюджет
	100,00
	

	
	ИТОГО:
	
	
	
	
	1 000,00
	

	3. Водоснабжение

	3.1.
	Замена водопровода с. Борискино- Игар
	ПЭ 63х5,6   250м
	VIII-2025г.
	МП 

«ПО ЖКХ»
	Местный бюджет
	260
	

	3.2.
	Замена водопровода с. Байтермиш
	ПЭ 63х5,6   200м
	VIII-2025г.
	МП 

«ПО ЖКХ»
	Местный бюджет
	240
	

	3.3.
	Замена водопровода с. Русское Добрино
	ПЭ 50х3,6   50м
	V-2025г.
	МП 

«ПО ЖКХ»
	Местный бюджет
	60
	

	
	ИТОГО:
	Местный бюджет
	
	
	
	560,00
	

	4. Сельское поселение Назаровка

	
	Поверка сигнализаторов загазованности
	6 шт.
	01.07.2025 -15.07.2025 г.
	Администрация сельского поселения Назаровка
	Местный бюджет
	11,7
	

	
	Проверка дымоходов и вент каналов
	6 шт.
	01.08.2025 -30.08.2025 г.
	Администрация сельского поселения Назаровка
	Местный бюджет
	10,8
	

	
	Переаттестация операторов котельной мощностью до 100 кВт
	6 чел.
	01.08.2025 -30.08.2025 г.
	Администрация сельского поселения Назаровка
	Местный бюджет
	4,2
	

	
	Переаттестация ответственного за газовое хозяйство мощностью от 100 кВт и выше
	3 чел.
	01.08.2025 -30.08.2025 г.
	Администрация сельского поселения Назаровка
	Местный бюджет
	2,1
	

	
	Ремонт запорной арматуры
	2 шт.
	21.06.2025 -15.06.2025 г.
	Администрация сельского поселения Назаровка
	Местный бюджет
	3,0
	

	
	ИТОГО:
	
	
	
	
	31,8
	

	5. Сельское поселение Борискино-Игар

	5.1.
	Госповерка комплекс для измерения  количества газа СГ-ТК-Д-10
	1 шт.
	01.06.2025 -15.08.2025 г.
	Администрация сельского поселения Борискино-Игар
	Местный бюджет
	10,0
	

	5.2.
	Поверка сигнализаторов загазованности
	2 шт.
	01.07.2025 -15.07.2025 г.
	Администрация сельского поселения Борискино-Игар
	Местный бюджет
	3,9
	

	5.3.
	Проверка дымоходов и вент каналов
	2 шт.
	01.08.2025 -30.08.2025 г.
	Администрация сельского поселения Борискино-Игар
	Местный бюджет
	3,6
	

	5.4.
	Переаттестация операторов котельной мощностью до 100 кВт
	2 чел.
	01.08.2025 -30.08.2025 г.
	Администрация сельского поселения Борискино-Игар
	Местный бюджет
	1,4
	

	5.5.
	Переаттестация ответственного за газовое хозяйство мощностью до 100 кВт
	1 чел.
	01.08.2025 -30.08.2025 г.
	Администрация сельского поселения Борискино-Игар
	Местный бюджет
	0,7
	

	
	ИТОГО:
	
	
	
	
	19,6
	

	6. Сельское поселение Старое Семенкино

	6.1.
	Обследование и прочистка дымоходов и вентканалов в  котельной
	2 шт.
	Август 2025 г.
	Администрация сельского поселения Старое Семенкино
	Местный бюджет
	3,8
	

	6.2.
	Гос. проверка сигнализатора загазованности Seitron и СИКЗ 
	2  шт.
	Июль    2025 г.
	Администрация сельского поселения Старое Семенкино
	Местный бюджет
	9,9
	

	6.3.
	Переаттестация операторов
	2 шт.
	Август 2025 г.
	Администрация сельского поселения Старое Семенкино
	Местный бюджет
	1,8
	

	6.4.
	Переаттестация ответственного
	1 шт.
	Август 2025 г.
	Администрация сельского поселения Старое Семенкино
	Местный бюджет
	0,9
	

	6.5.
	Замена датчика температуры котла
	1 шт.
	Июль    2025 г.
	Администрация сельского поселения Старое Семенкино
	Местный бюджет
	2,6
	

	6.6.
	Замена циркуляционного насоса
	1 шт.
	Июнь 2025 г.
	Администрация сельского поселения Старое Семенкино
	Местный бюджет
	60,0
	

	
	ИТОГО:
	
	
	
	
	79,0
	

	7. Сельское поселение Черный Ключ

	7.1.
	Ремонт запорной арматуры
	3 шт.
	21.06.2025 -15.06.2025 г.
	Администрация сельского поселения Черный Ключ
	Местный бюджет
	4,0
	

	7.2.
	Поверка сигнализаторов загазованности
	3 шт.
	01.07.2025 -15.07.2025 г.
	Администрация сельского поселения Черный Ключ
	Местный бюджет
	4,0
	

	7.3.
	Проверка дымоходов и вент каналов
	8 шт.
	01.08.2025 -30.08.2025 г.
	Администрация сельского поселения Черный Ключ
	Местный бюджет
	12,6
	

	7.4.
	Переаттестация операторов котельной мощностью до 100 кВт
	6 чел.
	01.08.2025 -30.08.2025 г.
	Администрация сельского поселения Черный Ключ
	Местный бюджет
	4,5
	

	7.5.
	Переаттестация ответственного за газовое хозяйство мощностью до 100 кВт
	1 чел.
	01.08.2025 -30.08.2025 г.
	Администрация сельского поселения Черный Ключ
	Местный бюджет
	0,7
	

	
	ИТОГО:
	
	
	
	
	18,2
	

	8. Сельское поселение Клявлино

	8.1.
	Поверка сигнализаторов загазованности
	1 шт.
	01.07.2025 -15.07.2025 г.
	Администрация сельского поселения станция  Клявлино
	Местный бюджет
	3,5
	

	8.2.
	Проверка дымоходов и вент каналов
	1 шт.
	01.08.2025 -30.08.2025 г.
	Администрация сельского поселения станция  Клявлино
	Местный бюджет
	1,5
	

	8.3.
	Переаттестация операторов котельной мощностью до 100 кВт
	1 чел.
	01.08.2025 -30.08.2025 г.
	Администрация сельского поселения станция  Клявлино
	Местный бюджет
	1,4
	

	
	ИТОГО:
	
	
	
	
	6,4
	

	9. Сельское поселение Старый Маклауш

	9.1.
	Ремонт запорной арматуры
	2 шт.
	21.06.2025 -15.06.2025 г.
	Администрация сельского поселения Старый Маклауш
	Местный бюджет
	3,0
	

	9.2.
	Поверка сигнализаторов загазованности
	2 шт.
	01.07.2025 -15.07.2025 г.
	Администрация сельского поселения Старый Маклауш
	Местный бюджет
	3,9
	

	9.3.
	Проверка дымоходов и вент каналов
	2 шт.
	01.08.2025 -30.08.2025 г.
	Администрация сельского поселения Старый Маклауш
	Местный бюджет
	3,6
	

	9.4.
	Переаттестация операторов котельной мощностью до 100 кВт
	2 чел.
	01.08.2025 -30.08.2025 г.
	Администрация сельского поселения Старый Маклауш
	Местный бюджет
	1,4
	

	9.5.
	Переаттестация ответственного за газовое хозяйство мощностью до 100 кВт
	1 чел.
	01.08.2025 -30.08.2025 г.
	Администрация сельского поселения Старый Маклауш
	Местный бюджет
	0,7
	

	
	ИТОГО:
	
	
	
	
	12,6
	

	10. Водоотведение

Очистные сооружения ст.Клявлино

	10.1.
	Очистные сооружения ст.Клявлино
	Кирпич

керамический М- 150 3824 шт    
	VIII-2025г.
	МП 

«ПО ЖКХ»
	Тариф
	46,08
	

	
	Ремонт колодцев
	
	
	
	
	
	

	
	
	Цемент М-400

3700 кг
	VIII-2025г.
	МП 

«ПО ЖКХ»
	Тариф
	22,87
	

	10.2.
	Замена канализационных люков с подставкой
	Люк чугунный (Т)

12
	VIII-2025г.
	МП

«ПО ЖКХ»
	Тариф
	69,20
	

	10.3.
	Ремонт отдельных мест штукатурки камер и аэоотенков
	Цемент М-400

1000кг
	VIII-2025г.
	МП

«ПО ЖКХ»
	Тариф
	6,0
	

	10.4.
	Замена масла в воздуходувках
	Масло Mobil super 3000 х1 5w-40
	VIII-2025г.
	МП

«ПО ЖКХ»
	Тариф
	8,5
	

	10.5.
	Замена задвижек
	6.
	VIII-2025г.
	МП

«ПО ЖКХ»
	Тариф
	72,1
	

	10.6.
	Замена подшипников
	12 шт
	VIII-2025г.
	МП 

«ПО ЖКХ»
	Тариф
	13,9
	

	10.7.
	Замена ламп бактерицидных
	5 шт
	X –ХI 2025г.
	МП 

«ПО ЖКХ»
	Тариф
	51,35
	

	10.8.
	Замена керамзитовой крошки фр.5-10мм
	8 м³
	VIII-2024г.
	МП

«ПО ЖКХ»


	Тариф
	15,72
	

	10.9.
	Смазка и окраска затворов, шиберов, лестниц

Эмаль ПФ-115
	75 кг
	VIII-2025г.
	МП

«ПО ЖКХ»
	Тариф
	98,88
	

	10.10.
	Замеры загрязнений атмосферного воздуха на границе СЗЗ очистных сооружений.
	
	X –ХI 2025г.
	МП 

«ПО ЖКХ»
	Тариф
	74,00
	

	10.11.
	Замена насоса ЦМК
	2 шт.
	X –ХI 2025г.
	МП 

«ПО ЖКХ»
	Тариф
	56,00
	

	10.12.
	Разработка проекта санитарно-защитной зоны.
	
	VIII-2025г.
	МП

«ПО ЖКХ»
	Местный бюджет
	150,00
	

	10.13.
	Изготовление металлических решеток песколовных  площадок
	243,58 кг
	VIII-2025г.
	МП

«ПО ЖКХ»


	Тариф
	43,86
	

	10.14.
	Ремонт воздуховодов  песколовных площадок.
	Труба стальная ф114
	VIII-2025г.
	МП

«ПО ЖКХ»


	Тариф
	30,00
	

	10.15.
	Замена кровли зданий очистных сооружений.
	Армокров
	VIII-2025г.
	МП

«ПО ЖКХ»


	Местный бюджет
	40,00
	

	.
	Источник финансирования.
	
	
	
	
	
	

	
	Тариф


	
	
	
	
	608,46


	

	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	190,0
	

	
	ИТОГО:
	
	
	
	
	798,46
	


