Отчет

о ходе реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района Клявлинский Самарской области на 2017-2024 годы»

Основная цель Программы: Улучшение условий для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Клявлинский Самарской области, способствующих.

**Оценка достижения плановых значений целевых показателей**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | | | Ед.  измерения | Значение показателя | | | | Отклонение | | Индекс результативности достижения показателей |
| План  2020г | | Факт  2020г | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| 1 | Количество консультационно-информационных услуг, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства | | | Ед. | 313 | | 361 | | 48 | | 1,15 |
| 2 | Количество уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационно– консультационную поддержку | | | Ед. | 123 | | 125 | | 2 | | 1 |
| 3 | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом введения налогового режима для самозанятых (нарастающим итогом) | | | Чел. | 151 | | 244 | | 93 | | 1,61 |
| 4 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта (нарастающим итогом) | | | Чел. | 10 | | 125 | | 115 | | 12,50 |
| 5 | Прирост численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (нарастающим итогом) | | | Чел. | 74 | | 90 | | 16 | | 1,21 |
| 6 | Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности | | | Чел. | 14 | | 20 | | 6 | | 1,42 |
| 7 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, отвечающих требованиям и условиям оказания финансовой поддержки (микрозаймы и поручительства), направленных в МЭР СО (АО «ГФСО») | | |  | 3 | | 3 | | 0 | | 1 |
| 8 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно – ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства (нарастающим итогом) | | |  | 2 | | 9 | | 7 | | 4,50 |
| 9 | Прирост численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства за счет легализации «теневого» сектора экономики (нарастающим итогом | | | Ед. | 12 | | 74 | | 62 | | 6,16 |
| 10 | Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам реализации федерального проекта «Популяризация проекта» | | | Чел. | 2 | | 12 | | 10 | | 6 |
| 11 | Количество физических лиц – участников федерального проекта «Популяризация предпринимательства» | | | Чел | 76 | | 77 | | 1 | | 1 |
| 12 | Количество физических лиц – участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте | | | Чел. | 9 | | 16 | | 7 | | 1,77 |
| **12** | | Итого: |  | | | 12 | 12 | 0 | | 39,32 | |

Индекс результативности достижения показателей и индикаторов реализации муниципальной программы оценивается по каждому целевому показателю (индикатору) за отчетный год по формуле:



где:

Пфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы;

Ппi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей формуле:



К1 = (39,32 / 12 ) х 100 =327 %

где:

n - количество показателей и индикаторов муниципальной программы;

Pi - индекс результативности достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего ход реализации муниципальной программы;

**Эффективность финансовых расходов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Показатель | | Отклонение | Эффективность финансовых расходов |
| План  2020 | Факт  2020г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Объем финансирования программных мероприятий | Руб. | 476,143 | 476,143 | 0 | 100 |
| 2 | Подготовка и размещение информационных материалов для СМИ, освещающих вопросы развития малого и среднего предпринимательства, направленных на формирование позитивного образа предпринимателя |  | 480,789\* | 480,789\* | 0 | 100 |
| 3 | Проведение профессиональных праздников |  | 140,426\*\* | 140,426\*\* | 0 | 100 |
|  | Итого | Руб. | 1097,358 | 1097,358 | 0 | 100 |

Эффективность финансовых расходов (К2) характеризуется степенью соответствия фактического и планового уровня использования финансовых средств и определяется по формуле:



К2 = 1097,358 / 1097,358 \* 100 = 100 %

где:

Fф - фактический объем финансирования программных мероприятий;

Fп - плановый объем финансирования программных мероприятий.

При определении эффективности финансовых расходов муниципальной программы учитываются средства бюджетов всех уровней, а также внебюджетные средства.

**Оценка степени исполнения плана реализации мероприятий**

Оценка степени исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателя | Ед.  измерения | показатель | | Отклонение | Эффективность  Финансовых расходов |
| План  2020г | Факт  2020г |
| 1 | Количество программных мероприятий | Шт. | 3 | 3 | - | 100 |
|  | Итого: |  | 3 | 3 | - | 100 |



К3 = 5 / 5 \* 100 = 100 %

где:

Мв - количество выполненных программных мероприятий;

Мп - количество запланированных программных мероприятий.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

Эj = 327\* 0,5 + 100\* 0,2 + 100 \* 0,3 = 213,8 %

где

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Вывод: за 2020 год по муниципальной программе «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района Клявлинский Самарской области на 2017-2024 годы» значение показателя (Эj) = 213,8 % - от 90% до 110% - эффективность реализации муниципальной программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации муниципальной программы.

Директор МФПМСП Сапожникова Н.В.

Клявлинского района «Развитие»