Отчет 
о ходе реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района Клявлинский Самарской области на 2023-2027 годы» за 2024 год
Основная цель Программы: обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района Клявлинский Самарской области
Оценка достижения плановых значений целевых показателей
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед.
измерения
	Значение показателя
	Отклонение
	Индекс результативности достижения показателей

	
	
	
	План
2024г
	Факт
2024г
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Количество уникальных   субъектов малого и среднего предпринимательства (в том  числе вновь созданных), самозанятых, получивших информационно-консультационную  поддержку в МФПМСП Клявлинского района «Развитие»
	 Ед.
	129(50)
	135(50)
	      6  
	1,05

	2
	 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства
	Ед.
	221
	230
	9
	1,04

	3
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационно-аналитическую, консультационную и организационную поддержку внешнеэкономической деятельности, содействие выходу на иностранные рынки экспортно-ориентированных малых и средних предприятий при поддержке фонда «Региональный центр развития предпринимательства Самарской области» (Центра поддержки экспорта), ед.
	Ед.
	7
	5
	-2
	0,71

	4
	Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом введения налогового режима для самозанятых (нарастающим итогом)
	Ед.
	604
	915
	311
	1,51

	5
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших услуги центра «Мой бизнес»
	Ед.
	18
	21
	     3
	1,17

	6
	Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности
	Ед.
	8
	8
	     0
	1,00

	7
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, отвечающих критериям отнесения к социальному предпринимательству, направленных в министерство экономического развития и инвестиций Самарской области
	Ед.
	1
	1
	0
	1,00

	8
	Количество направленных в АО «Гарантийный фонд  Самарской области» заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства, заинтересованных в получении финансовой поддержки
	Ед.
	5
	6
	1
	1,20

	9
	Количество   субъектов малого и среднего предпринимательства, участников региональных предпринимательских конкурсов
	Чел.
	3
	5

	2

	1,67

	10
	Количество публикаций в муниципальных СМИ, официальных сайтах, наружная реклама
	Ед.
	48
	65
	17
	1,35

	
	Итого:
	
	10
	10
	0
	11,70



Индекс результативности достижения показателей и индикаторов реализации муниципальной программы оценивается по каждому целевому показателю (индикатору) за отчетный год по формуле:

[image: ]

где:
Пфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы;
Ппi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей формуле:
[image: ]
К1 = (11,70 / 10) х 100 =117 %
где:
n - количество показателей и индикаторов муниципальной программы;
Pi - индекс результативности достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего ход реализации муниципальной программы;


Эффективность финансовых расходов
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ед. измерения
	Показатель
	Отклонение
	Эффективность финансовых расходов

	
	
	
	План
2024
	Факт
2024г
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Объем финансирования программных мероприятий
	тыс.руб.
	683,490

	627,791

	-55,699

	92

	2
	Подготовка и размещение информационных материалов для СМИ, освещающих вопросы развития малого и среднего предпринимательства, направленных на формирование позитивного образа предпринимателя
	тыс.руб.
	585,083
	585,083
	0
	100

	3
	Проведение профессиональных праздников
	тыс.руб.
	36,995

	36,995

	0
	100

	
	Итого
	тыс.руб.
	1305,568
	1249,869
	-55,699
	95,7



Эффективность финансовых расходов (К2) характеризуется степенью соответствия фактического и планового уровня использования финансовых средств и определяется по формуле:
[image: ]
К2 = 1249,869 / 1305,568 * 100 = 95,7 %
где:
Fф - фактический объем финансирования программных мероприятий;
Fп - плановый объем финансирования программных мероприятий.
При определении эффективности финансовых расходов муниципальной программы учитываются средства бюджетов всех уровней, а также внебюджетные средства.
Оценка степени исполнения плана реализации мероприятий
Оценка степени исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

	№ п/п
	Наименование
показателя
	Ед.
измерения
	показатель
	Отклонение
	Эффективность
Финансовых расходов

	
	
	
	План
2024г
	Факт
2024г
	
	

	1
	Количество программных  мероприятий
	Шт.
	3
	3
	0
	100,0



	
	Итого:
	
	3
	3
	0
	100,0



[image: ]
К3 = 3 / 3 * 100 = 100,0 %
где:
Мв - количество выполненных программных мероприятий;
Мп - количество запланированных программных мероприятий.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.
Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,
Эj = 117,0 * 0,5 + 95,7 * 0,2 + 100,0 * 0,3 = 107,6 %
где
весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.
[bookmark: _GoBack]Вывод: за 2024 год по муниципальной программе «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района Клявлинский Самарской области на 2023-2027 годы» значение показателя (Эj) =107,6 %   эффективность реализации муниципальной программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации муниципальной программы. 


Специалист по работе с субъектами
малого и среднего предпринимательства                                                      
МКУ «Управление делами» м.р. Клявлинский                                            Павлова Т.В.                                                
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