Оценка эффективности реализации муниципальной  программы

«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном районе Клявлинский

на 2019-2025 годы»

Цель. Создание условий для стабильного функционирования сельского хозяйства муниципального района Клявлинский в условиях действия норм и правил Всемирной торговой организации; достижение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей муниципального района Клявлинский; увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов в муниципальном районе Клявлинский; воспроизводство  и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов; повышение конкурентоспособности производимой	на территории муниципального района Клявлинский сельскохозяйственной продукции

- Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы

| № п/п | Показатель | Единица Измерения | 2021 План | 2021 Факт | отклонение | Индекс результативности достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Повышение инвестиционной и инновационной привлекательности отрасли, развитие технического и технологического потенциала агропромышленного комплекса муниципального района Клявлинский, обновление и модернизация основных фондов. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | в % к предыдущему году | 101,4 | 61,1 | -40,3 | 0,6 |
| 1.2. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | в % к предыдущему году | 104,8 | 83,8 | -21 | 0,8 |
| 1.3. | Объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности (включая ЛПХ): |  |  |  |  |  |
|  | тракторы | штук | 4 | 4 | 0 | 1,0 |
|  | зерноуборочные комбайны | штук | 3 | 3 | 0 | 1,0 |
|  | кормоуборочные комбайны | штук | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 1.4. | Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади | Лошадиные силы | 119 | 119 | 0 | 1,0 |
| 2. К задаче стимулирования роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, производства пищевых продуктов относятся следующие индикаторы и показатели: |
| 2.1. | Производство зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 24,7 | 24,7 | 0 | 1,0 |
| 2.2. | Сохранение размера посевных площадей, занятых сельскохозяйственными культурами | тыс. га. | 42,4 | 45,9 | 3,5 | 1,08 |
| 2.3. | Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) | в процентах к предыдущему году | 102,1 | 60,7 | -41,4 | 0,6 |
| 2.4. | Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) | в процентах к предыдущему году | 101,2 | 92,2 | -9 | 0,91 |
| 2.5. | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | Процентов | 15,0 | 16,5 | 1,5 | 1,1 |
| 2.6. | Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) | Процентов | 5,12 | 0 | -5,12 | 0 |
| 2.7. | Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми масличными (за исключением сои и рапса) и кормовыми сельскохозяйственными культурами | тыс. га. | 42,4 | 42,4 | 0 | 1,0 |
| 3. К задаче создания условий для сохранения и восстановления плодородия почв, стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения относятся следующие индикаторы и показатели: |
| 3.1. | Внесение минеральных удобрений | тонн д.в. | 1100 | 1486 | 386 | 1,35 |
| 3.2. | Внесение минеральных удобрений на 1 гектар посевной площади | кг д.в. | 35,0 | 32,3 | -2,7 | 0,92 |
| 3.3. | Вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий | тыс.га | 1,0 | 1,2 | 0,2 | 1,2 |
| 4. К задаче повышения занятости и уровня жизни сельского населения муниципального района Клявлинский относятся следующие индикаторы и показатели: |
| 4.1. | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве | рублей | 19845 | 21389,1 | 1544,1 | 1,08 |
| 4.2. | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидии) | % | 12,8 | 49,8 | 37 | 3,89 |
| Задача 5. Развитие малых форм хозяйствования, в том числе посредством создания новых крестьянских (фермерских) хозяйств и организации семейных животноводческих ферм |
| 5.1. | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тонн | 1339,1 | 1500,6 | 161,5 | 1,1 |
| 5.2. | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тонн | 2710,7 | 2710,5 | -0,2 | 1,0 |
| 5.3. | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | Голов | 53 | 55 | 2 | 1,04 |
| 5.4. | Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | Голов | 30 | 36 | 6 | 1,2 |
| 5.5. | Поголовье коров в хозяйствах всех категорий | Голов | 1616 | 1282 | -334 | 0,79 |
| 5.6. | Поголовье коров в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских хозяйствах) | Голов | 786 | 457 | -329 | 0,6 |
| 5.7. | Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки | человек | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.8. | Вовлечение муниципального района в развитие малых форм хозяйствования посредством участия в конкурсах на предоставление грантов (создание и развитие хозяйств «Агростартап», «Агростартап-Регион», на развитие семейных ферм и Агропрогресс) | единиц | 4 | 0 | -4 | 0 |
| 5.9. | Количество новых членов вовлеченных в сельскохозяйственную потребительскую кооперацию из числа субъектов малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе и личных подсобных хозяйств граждан | единиц | 3 | 3 | 0 | 1,0 |

Индекс результативности достижения показателей и индикаторов реализации муниципальной программы оценивается по каждому целевому показателю (индикатору) за отчетный год по формуле:

где:

Пфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы;

Ппi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей формуле:

где:

n - количество показателей и индикаторов муниципальной программы;

Pi - индекс результативности достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего ход реализации муниципальной программы;

К1 = (25,26 / 26) х100 = 97 %

- Эффективность финансовых расходов

| Показатель | Единица измерения | 2021 План | 2021 Факт | отклонение | Эффективность финансовых расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансирования программных мероприятий | Тыс. руб. | 8771,1 | 8677,5 | -93,6 | 0,99 |
| Осуществление переданных государственных полномочий Самарской области по предоставлению субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области В том числе: | Тыс. руб. | 2749,0 | 2749,0 | 0 | 1 |
| за счет средств областного бюджета, за исключением поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета | Тыс. руб. | 2749,0 | 2749,0 | 0 | 1 |
| Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях муниципального района Клявлинский Самарской области В том числе: | Тыс. руб. | 3344,3 | 3250,7 | -93,6 | 0,97 |
| за счет средств областного бюджета, за исключением поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета | Тыс. руб. | 305,4 | 305,4 | 0 |  |
| за счет средств местного бюджета, | Тыс. руб. | 3038,9 | 2945,3 | -93,6 | 0,97 |
| Осуществление государственных полномочий Самарской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципального района Клявлинский Самарской области | Тыс. руб. | 77,7 | 77,7 | 0 | 1 |
| за счет средств областного бюджета, за исключением поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета | Тыс. руб. | 63,8 | 63,8 | 0 | 1 |
| за счет средств местного бюджета | Тыс. руб. | 13,9 | 13,9 | 0 | 1 |
| Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Клявлинский Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства Самарской области В том числе: | Тыс. руб. | 2600,1 | 2660,1 | 0 | 1 |
| за счет средств областного бюджета, за исключением поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета | Тыс. руб. | 2600,1 | 2600,1 | 0 | 1 |
| за счет средств областного бюджета, формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета | Тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |

Эффективность финансовых расходов (К2) характеризуется степенью соответствия фактического и планового уровня использования финансовых средств и определяется по формуле:

где:

Fф - фактический объем финансирования программных мероприятий;

Fп - плановый объем финансирования программных мероприятий.

При определении эффективности финансовых расходов муниципальной программы учитываются средства бюджетов всех уровней, а также внебюджетные средства.

К2 = 8677,5 / 8771,1 * 100 = 99 %

- Степень исполнения плана реализации мероприятий

| Показатель | Единица Измерения | 2021 План | 2021 Факт | отклонение | Степень исполнения плана реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Осуществление переданных государственных полномочий Самарской области по предоставлению субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области | Ед. | 1 | 1 | 0 | 100 |
| Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях муниципального района Клявлинский Самарской области | Ед. | 1 | 1 | 0 | 100 |
| Осуществление государственных полномочий Самарской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципального района Клявлинский Самарской области | Ед. | 1 | 1 | 0 | 100 |
| Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Клявлинский Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства Самарской области | Ед. | 1 | 1 | 0 | 100 |
| Количество программных мероприятий |  | 4 | 4 | 0 | 100 |

Оценка степени исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

где:

Мв - количество выполненных программных мероприятий;

Мп - количество запланированных программных мероприятий.

К3 = 4 / 4 * 100 = 100 %

- Эффективность реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

где

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Эj=97*0,5+99*0,2+100*0,3=98,3%

Вывод: за 2021 год по муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном районе Клявлинский на 2019 - 2025 годы» значение показателя                         (Эj) =  98,3 %  .т.к. 90 % ≤ 98,3 ≤ 110 % ( Эффективность реализации Муниципальной программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов – запланированная эффективность реализации Муниципальной программы.

Заместитель Главы района по сельскому хозяйству                                                Абаев В.А.