Отчёт

за 2020 год о ходе реализации муниципальной программы «Природоохранные мероприятия на территории муниципального района Клявлинский на период 2015 – 2020 годы»

Цель. Обеспечение экологической безопасности жителей муниципального района Клявлинский, сохранение стабильности экологической обстановки в районе, создание благоприятных условий жизнедеятельности населения.

**Оценка достижения плановых значений целевых показателей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2020  План | 2020 Факт | Откло  нение | Индекс  результа-  тивности  достижения  показателя |
| 1 | Количество проведенных плановых проверок в рамках государственного экологического контроля | Проверок в год | 13 | 10 | -3 | 0,77 |
| 2 | Проведение внеплановых проверок по исполнению выданных в ходе плановых проверок предписаний | Проверок в год | 13 | 10 | -3 | 0,77 |

Проведение внеплановых проверок не требовалось в связи с отсутствием нарушений.

Степень достижения показателей (индикаторов) – К1=1,54/2\*100 =77%

(отношение индекса результативности достижения показателей, характеризующего ход реализации муниципальной программы к количеству показателей и индикаторов муниципальной программы)

Эффективность финансовых расходов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. измерения | 2020 План | 2020 Факт | Отклонение | Эффективность финансовых расходов |
| Объём финансирования программных мероприятий | Руб. | 263,607 | 263,607 | 0 | 100% |
| Цель: обеспечение экологической безопасности населения муниципального района Клявлинский, сохранение стабильности экологической обстановки в районе, создание благоприятных условий жизнедеятельности населения.  Задача 1. Осуществление контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований, установленных природоохранным законодательством:  - проведение плановых проверок в рамках осуществления государственного экологического контроля.  Задача 2. Осуществление контроля за исполнением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями выданных в ходе плановых проверок предписаний:  - проведение внеплановых проверок по исполнению выданных в ходе плановых проверок предписаний. | Руб. | 263,607 | 263,607 | 0 | 100% |

Степени исполнения плана реализации мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. измерения | 2020 План | 2020 Факт | Отклонение | Степень исполнения плана реализации мероприятий |
| Количество программных мероприятий | Шт. | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Цель: обеспечение экологической безопасности населения муниципального района Клявлинский, сохранение стабильности экологической обстановки в районе, создание благоприятных условий жизнедеятельности населения.  Задача 1. Осуществление контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований, установленных природоохранным законодательством:  - проведение плановых проверок в рамках осуществления государственного экологического контроля.  Задача 2. Осуществление контроля за исполнением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями выданных в ходе плановых проверок предписаний:  - проведение внеплановых проверок по исполнению выданных в ходе плановых проверок предписаний. | Шт. | 1 | 1 | 0 | 100% |

Эффективность реализации муниципальной программы

Эj= 77×0,5+100×0,2+100×0,3=88,5%

Вывод. Реализация программы низкая.

Специалист по охране

окружающей среды

МКУ «Управление делами» В. С. Петров