Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального района Клявлинский Самарской области на 2013-2025 годы» за 2022 год

**Раздел I. Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы.**

Основная цель Программы:

- Обеспечение организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального района Клявлинский Самарской области.

Оценка достижения плановых значений целевых показателей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед.измерения | Значение показателя | Отклонение | Индекс результативности достижения показателей |
| План2022г | Факт2022г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Задача 1.** Повышение, укрепление и развитие уровня материально-технической базы в общеобразовательных учреждениях в соответствии с современными требованиями. |
| 1 | Доля зданий образовательных учреждений, требующих текущего ремонта зданий, сооружений, их элементов, инженерных систем и оборудования образовательных учреждений | %(Количество образовательных учреждений в которых произведены текущие ремонты / общее число образовательных учреждений х 100%) | 14,3 | 14,3 |  | 1,0 |
| 2 | Доля зданий образовательных учреждений соответствующих нормативным требованиям безопасности | %(Количество образовательных учреждений соответствующих нормативным требованиям безопасности / общее число образовательных учреждений Х 100%) | 100 | 100 |  | 1,0 |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | 2,0 |
| Степень достижения показателей (индикаторов) К1 = 2 \*100 = 100 % |
| **Задача 2.** Организация работ, направленных на улучшение санитарного, гигиенического и эстетического состояния территорий, прилегающих к зданиям общеобразовательных учреждений. |
| 1 | Доля зданий, требующих благоустройства территорий, прилегающих к зданиям общеобразовательных учреждений, в общем объеме зданий образовательных учреждений | %(Количество полностью благоустроенных территорий прилегающих к зданиям общеобразовательных учреждений / общее число образовательных учреждений Х 100%) | 16,0 | 16,0 |  | 1,0 |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | 1,0 |
| Степень достижения показателей (индикаторов) К1 = 1,0/ 1 \* 100 = 100 % |

Индекс результативности достижения показателей и индикаторов реализации муниципальной программы оценивается по каждому целевому показателю (индикатору) за отчетный год по формуле:



где:

Пфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы;

Ппi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы.

Оценка степени достижения показателей(индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей формуле:



К1 = (3/3) = 100%

 где:

n - количество показателей и индикаторов муниципальной программы;

Pi - индекс результативности достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего ход реализации муниципальной программы;

**Раздел II. Эффективность финансовых расходов.**

**Эффективность финансовых расходов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Показатель | Отклонение | Эффективность финансовых расходов |
| План2022г | Факт2022г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обеспечение организации образовательного процесса в сфере дошкольного образования | Руб. | 5 798 420,94 | 5 023 001,40 | -775 419,54 | 86,63% |
| в том числе: |
| 1.1 | за счет средств местного бюджета | Руб. | 5 798 420,94 | 5 023 001,40 | -775 419,54 | 86,63% |
| 1.2 | за счет средств местного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в местный бюджет средств областного бюджета | Руб. |  |  |  |  |
| 2 | Обеспечение организации образовательного процесса в школах – детских садах, школах начальных, неполных средних и средних | Руб. | 37 967 117,61 | 34 720 207,88 | -3 246 909,73 | 91,45% |
| В том числе: |
| 2.1 | за счет средств местного бюджета | Руб. | 34 726 579,35 | 31 479 669,62 | -3 246 909,73 | 90,65% |
| 2.2 | за счет средств местного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в местный бюджет средств областного бюджета | Руб. | 1 829 688,26 | 1 829 688,26 |  0 | 100% |
| 2.3 | за счет средств местного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в местный бюджет средств федерального бюджета | Руб. | 1 410 850,00 | 1 410 850,00 | 0 | 100% |
| **3** | Обеспечение организации образовательного процесса в сфере дополнительного образования | Руб. | 576 891,02 | 503 972,34 | - 72 918,68 | 87,36% |
| в том числе: |
| **3.1** | за счет средств местного бюджета | Руб. | 576 891,02 | 503 972,34 | - 72 918,68 | 87,36% |
| **3.2** | за счет средств местного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в местный бюджет средств областного бюджета | Руб. |  |  |  |  |
| ИТОГО по году: |  | **44 342 429,57** | **40 247 181,62** | **- 4 095 247,95** | **90,76%** |

Эффективность финансовых расходов (К2) характеризуется степенью соответствия фактического и планового уровня использования финансовых средств и определяется по формуле:



К2 = 40 247 181,62 / 44 342 429,57 \* 100 = 90,76%

где:

Fф - фактический объем финансирования программных мероприятий;

Fп - плановый объем финансирования программных мероприятий.

При определении эффективности финансовых расходов муниципальной программы учитываются средства бюджетов всех уровней, а также внебюджетные средства.

**Раздел III. Степень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.**

Оценка степени исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиепоказателя | Ед.измерения | показатель | Отклонение | ЭффективностьФинансовых расходов |
| План2022г | Факт2022г |
| 1 | Количество программных мероприятий | Шт. | 3 | 3 | 0 | 100 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 100 |



К3 = 3 / 3 \* 100 = 100 %

где:

Мв - количество выполненных программных мероприятий;

Мп - количество запланированных программных мероприятий.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

Эj = 100 \* 0,5 +90,76 \* 0,2 + 100 \* 0,3 = 98,15

где:

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Вывод: за 2022 год по муниципальной программе «Обеспечение организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального района Клявлинский Самарской области на 2013-2025 годы» значение показателя (Эj) = 98,15 - от 90% до 100% - муниципальная программа выполнена на 98,15%. На эффективность реализации муниципальной программы повлияла кредиторская задолженность за 2022г., возникшая из-за несвоевременного оформления первичных документов и договоров.

**Социально-экономический эффект по результатам реализации муниципальной программы.**

Основной целью программы является - обеспечение организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального района Клявлинский Самарской области.

В результате реализации программы создаются условия для реализации принципа доступности образовательных услуг населению.

Реализация мероприятий предусмотренных программой позволяет:

- повысить безопасность объектов образования, сократить аварийные ситуации;

- предотвратить физический износ зданий, оборудования и инвентаря, тем самым сокращая затраты на дальнейшее обслуживание и эксплуатацию.

Директор МАУ «ЦМТОДОУ»

Муниципального района Клявлинский

Утяшин А.В.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_