Отчет

о ходе реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района Клявлинский Самарской области на 2017-2025 годы»

Основная цель Программы: Улучшение условий для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Клявлинский Самарской области.

**Оценка достижения плановых значений целевых показателей**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед.измерения | Значение показателя | Отклонение | Индекс результативности достижения показателей |
| План2022г | Факт2022г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество консультационно-информационных услуг, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства |  Ед. | 317 | 322 |  5  |  1,01  |
| 2 |  Количество уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационно– консультационную поддержку | Ед. | 127 | 128 | 1 |  1,00  |
| 3 | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом введения налогового режима для самозанятых  | Чел. | 490 | 599 | 109 | 1,22 |
| 4 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, получивших информационно-консультационную услугу при поддержке ИКАСО  | Чел. | 8 | 29 | 21 |  3,62  |
| 5 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, чел.  | Чел. | 1211 | 1351 | 140 | 1,11 |
| 6 | Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности | Чел. | 14 | 16 | 2 | 1,14 |
| 7 | Количество направленных в АО «ГФСО» данных о субъектах малого и среднего предпринимательства и самозанятых |  | 4 | 4 | 0 | 1,00 |
| 8 | Количество направленных в Региональный экспортный центр данных о субъектах малого и среднего предпринимательства-потенциальных экспортеров |  | 2 | 5 | 3 | 2,50 |
| 9 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства за счет легализации «теневого» сектора экономики, ед.  | Ед. | 26 | 52 | 26 | 2,00 |
| 10 | Количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения | Чел. | 68 | 74 | 6 | 1,08 |
| 11 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, отвечающих критериям отнесения к социальному предпринимательству, направленных в МЭР СО (ИКАСО) | Чел | 1 | 0 | -1 | 0,00 |
| 12 | Количество публикаций и муниципальных СМИ, официальных сайтах, наружная реклама | Чел. | 37 | 52 | 5 | 1,40 |
| **12** | Итого: |  | 12 | 11 |  |  17,08 |

Индекс результативности достижения показателей и индикаторов реализации муниципальной программы оценивается по каждому целевому показателю (индикатору) за отчетный год по формуле:



где:

Пфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы;

Ппi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей формуле:



К1 = (17,08 /12) х 100 =142 %

где:

n - количество показателей и индикаторов муниципальной программы;

Pi - индекс результативности достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего ход реализации муниципальной программы;

**Эффективность финансовых расходов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Показатель | Отклонение | Эффективность финансовых расходов |
| План2022 | Факт2022г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Объем финансирования программных мероприятий | Руб. | 531,506 | 516,211 | -15,295 | 97 |
| 2 | Подготовка и размещение информационных материалов для СМИ, освещающих вопросы развития малого и среднего предпринимательства, направленных на формирование позитивного образа предпринимателя |  | 661,215\* | 624,198\* | -37,017 | 94 |
| 3 | Проведение профессиональных праздников |  | 246,911\*\* | 190,637\*\* | -56,274 | 77 |
|  | Итого | Руб. | 1439,632 | 1331,046 | -108,586 | 92 |

Эффективность финансовых расходов (К2) характеризуется степенью соответствия фактического и планового уровня использования финансовых средств и определяется по формуле:



К2 = 1331,046 / 1439,632 \* 100 = 92 %

где:

Fф - фактический объем финансирования программных мероприятий;

Fп - плановый объем финансирования программных мероприятий.

При определении эффективности финансовых расходов муниципальной программы учитываются средства бюджетов всех уровней, а также внебюджетные средства.

**Оценка степени исполнения плана реализации мероприятий**

Оценка степени исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиепоказателя | Ед.измерения | показатель | Отклонение | ЭффективностьФинансовых расходов |
| План2022г | Факт2022г |
| 1 | Количество программных мероприятий | Шт. | 3 | 3 | 0 | 100 |
|  | Итого: |  | 3 | 3 | 0 | 100 |



К3 = 0 / 3 \* 100 = 100 %

где:

Мв - количество выполненных программных мероприятий;

Мп - количество запланированных программных мероприятий.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

Эj = 142\* 0,5 + 92\* 0,2 +100 \* 0,3 = 119,4 %

где

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Вывод: за 2022 год по муниципальной программе «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района Клявлинский Самарской области на 2017-2025годы» значение показателя (Эj) = 119,4 % - от 90% до 110% - эффективность реализации муниципальной программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации муниципальной программы.

Директор МФПМСП Сапожникова Н.В.

Клявлинского района «Развитие»