Годовой отчет

 о ходе реализации и оценки эффективности реализации 

муниципальной  программы  «Молодой семье – доступное жилье» в муниципальном районе Клявлинский на 2024– 2028 годы» в 2024г.
I. Анализ выполнения целей и задач программы


Цель программы: 

- поддержка  молодых семей в решении жилищной  проблемы.
Задачи Программы:

- предоставление молодым  семьям  социальных выплат на приобретение жилья  или строительство индивидуального  жилья;

- создание  условий  для  привлечения молодыми  семьями  собственных средств, дополнительных  финансовых средств банков и других организаций для   приобретения     жилья    или строительства   индивидуального жилья;

   Консолидация     бюджетных     и внебюджетных  инвестиционных  ресурсов   в   целях   обеспечения молодых    семей    благоустроенным   жильем;

- привлечение для проживания  на территории муниципального района Клявлинский молодых семей и молодых специалистов.
II. Оценка достижения плановых значений целевых показателей Оценка результативности и эффективности реализации программы

1. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) программы 

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед.
изм.
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы 
	Отклонение
	Индекс результативности достижения показателей  и индикаторов реализации муниципальной программы 

	
	
	
	плановые
	факти-чески достиг-нутые
	
	

	1. 
	Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома
	семья
	2
	2
	0
	1

	2. 
	Количество молодых семей, получивших социальную выплату на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома за счет средств областного бюджета, в том числе поступивших в областной бюджет средств федерального бюджета, выделенных в году, предшествующем отчетному.
	Семья
	0

	0

	0

	0

	3. 
	Количество молодых семей, приобретших жилье или получивших кредит на строительство индивидуального жилого дома с использованием социальной выплаты
	Семья
	4
	3
	-0,25
	0,75

	4. 
	Итого:
	
	4
	3
	0
	1,75


Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы равна 100% (К1 = (3/4)Х100 = 75%)

Индекс результативности достижения показателей и индикаторов реализации муниципальной программы оценивается по каждому целевому показателю (индикатору) за отчетный год по формуле:
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где:

Пфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы;

Ппi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей формуле:
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К1 = (3/4)Х100% = 75%
где:

n - количество показателей и индикаторов муниципальной программы;

Pi - индекс результативности достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего ход реализации муниципальной программы;

III.Финансовые расходы на реализацию муниципальной программы.
1. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации программы
	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед.
изм.
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы 
	Отклонение
	Индекс результативности достижения показателей  и индикаторов реализации муниципальной программы 

	
	
	
	плановые
	факти-чески достиг-нутые
	
	

	1. 
	Предоставление участникам Программы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья
	рублей
	4 896 045,00
	 4 599 315,00
	296 730
	0,94

	2. 
	В том числе:
	
	
	
	
	

	3. 
	За счет средств местного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в местный бюджет средств федерального бюджета
	
	143 8 84,91
	143 8 84,91
	0
	1

	4. 
	За счет средств местного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в местный бюджет средств областного бюджета
	
	1 529 274,18
	1 232 544,18
	-0,19
	0,81

	5. 
	За счет средств местного бюджета

	
	552 315,91
	552 315,91
	0
	1

	6. 
	Собственные или заемные средства молодых семей
	
	2 670 570,00
	2 670 570,00
	0
	1


Эффективность финансовых расходов (К2) характеризуется степенью соответствия фактического и планового уровня использования финансовых средств и определяется по формуле:
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К2= 4 599 315,00,00/ 4 896 045,00х 100 = 94%
где:

Fф - фактический объем финансирования программных мероприятий;

Fп - плановый объем финансирования программных мероприятий.

При определении эффективности финансовых расходов муниципальной программы учитываются средства бюджетов всех уровней, а также внебюджетные средства.

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы.
На реализацию мероприятий Программы в 2024 году было предусмотрено выделение бюджетных ассигнований в размере 4 896 045,00,00руб.  в том числе  552 315,91  руб. – средства местного бюджета. Срок реализации субсидии, выделенной на приобретение (строительство) жилья молодым семьям, составляет 7 месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве. Социальная выплата предоставлена в срок.
По состоянию на 01.01.2025 г. остаток субсидии в сумме 296 730 возвращены в доход областного бюджета.

3.  Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

	№ п/п
	Ожидаемые результаты реализации программы
	Результаты, достигнутые

в ходе реализации программы

в 2024г.

	1.
	Увеличение количества молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома
	3 молодые семьи

	2.
	Количество молодых семей, получивших социальную выплату на приобретение  жилья или строительство индивидуального жилого дома за счет средств бюджета муниципального района Клявлинский, а также за счет поступивших средств федерального и областного бюджетов, выделенных в году, предшествующем отчетному.
	0 молодые семьи


4.Оценка степени исполнения плана реализации муниципальной программы 

	№ п/п
	Мероприятия по реализации Программы
	Ед.измерения 
	
	Отклонения
	Эффективность финансовых расходов

	
	
	
	планируемый
	фактический
	
	

	1.
	Формирование списков молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, формирование списков участников Программы
	Шт.
	1
	1
	0
	100%

	2
	Количество полученных свидетельств молодыми семьями о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома
	Шт.
	2
	2
	0
	100%

	3
	Предоставление участникам Программы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья
	%
	100
	100
	0
	100%

	Всего мероприятий
	
	3
	3
	0
	100


Оценка степени, исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы, определяется по следующей формуле:

[image: image4.wmf](%),

 

100

 

x

 

M

п

M

в

 

=

 

K3


К3 = 3 / 3 х 100 = 100%

где:

Мв - количество выполненных программных мероприятий;

Мп - количество запланированных программных мероприятий.

Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

- Формирование списков молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, формирование списков участников Программы – сформированы на  01.06.2024 – исполнено в срок.
- Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительства) жилья молодым семьям выданы.
- Предоставление участникам Программы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья – социальные выплаты предоставлены в срок и денежные средства освоены получателями.
5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.
 Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

Эi = 75 х 0,5 +94,0 х 0,2 + 100 х 0,3 = 86,3%
где:

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Вывод: за 2024 год по муниципальной программе «Молодой семье - доступное жилье» в муниципальном районе Клявлинский на 2024-2027годы» значение показателя (Эi) = 86,3%.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением администрации муниципального района Клявлинский от 01.10.2013 г. №394 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Клявлинский».
6. Социально-экономический эффект по результатам реализации программы.
Основная цель, решение конкретных задач, исполнение важнейших целевых показателей (индикаторов) на 2024г. определенных муниципальной программой «Молодой семье - доступное жилье» в муниципальном районе Клявлинский на 2024 - 2028годы» - поддержка молодых семей в решении жилищных проблем выполнена.
          Специалист по жилищным вопросам
          МКУ «Управление делами» муниципального

          района Клявлинский                                                                              Т.Н.Семенова

исп. Семенова Т.Н.

