Оценка эффективности реализации

Муниципальной программы «Поддержка и развитие районной газеты

«Знамя Родины»  на 2014-2025 годы»

за 2022 г.

Цель. Освещение жизни и проблем муниципального района Клявлинский и его жителей, работы органов местного самоуправления,  муниципального района Клявлинский, различных аспектов социально-политической и культурной жизни, а также других вопросов, интересующих жителей района.

Оценка достижения плановых значений целевых показателей

Задача 1 Сохранение и создание условий для выпуска районной газеты «Знамя Родины»

| № | Показатель | Ед. измер. | 2022 план | 2022 факт | отклонение | Индекс результативности и достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сохранение печатного издания | издание | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Количество изданных номеров | Шт. | 103 | 97 | -6 | 0,94 |
| 3 | Объем полос в неделю | А3 | 20 | 20 |  | 1 |

Задача 2 Обеспечение оперативного распространения сообщений и материалов органов местного самоуправления, освещение событий политической, экономической, социальной и культурной жизни муниципального района Клявлинский Самарской области.

| № | Показатель | Ед. измер. | 2022 план | 2022 факт | отклонение | Индекс результативности и достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кол-во материалов, посвященных деятельности органов местного самоуправления Клявлинского района | полос | 466 | 466 | 0 | 1 |

Задача 3 Сохранение тиражей и доступного уровня цен на районное периодическое печатное издание.

| № | Показатель | Ед. измер. | 2022 план | 2022 факт | отклонение | Индекс результативности и достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тираж газеты | Экзем. | 2500 | 2225 | -275 | 0,89 |
| 2 | Средняя годовая площадь | кв.см. | 102 721,00 | 102 721,00 | 0 | 1 |

Индекс результативности достижения показателей и индикаторов реализации муниципальной программы оценивается по каждому целевому показателю (индикатору) за отчетный год по формуле:

где:

Пфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы;

Ппi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей формуле:

где:

n - количество показателей и индикаторов муниципальной программы;

Pi - индекс результативности достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего ход реализации муниципальной программы;

Степень достижения показателей (индикаторов)  К1= 5,83/6*100=97,17%

(отношение индекса результативности достижения показателей, характеризующего ход реализации муниципальной программы к количеству показателей и индикаторов муниципальной программы)

Эффективность  финансовых расходов

| № | Показатель | Ед. измер. | 2022 план | 2022 факт | отклонение | Эффективность финансовых расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общий объем финансирования программных мероприятий: в т.ч. | Руб. | 4 755 068,36 | 4 626 070,26 | - 128 998,10 | 97,29 |
| 1) | Объем финанси-рования программных мероприятий из субсидий | Руб. | 2 699 919,86 | 2 653 064,89 | - 46 854,97 | 98,26 |
| 2) | Объем финанси-рования программных мероприятий из платных услуг | Руб. | 2 055 148,50 | 1 973 005,37 | -82 143,13 | 96 |

Эффективность финансовых расходов (К2) характеризуется степенью соответствия фактического и планового уровня использования финансовых средств и определяется по формуле:

К2 = 4 708 213,39/4 626 070,26* 100 = 97,29%

где:

Fф - фактический объем финансирования программных мероприятий;

Fп - плановый объем финансирования программных мероприятий.

При определении эффективности финансовых расходов муниципальной программы учитываются средства бюджетов всех уровней, а также внебюджетные средства.

Степень исполнения плана реализации мероприятий

| № | Показатель | Ед. измер. | 2022 План Меропр. | 2022 Факт Меропр. | отклонение | Степень исполнения плана реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Совершенствование материально-технической базы районной газеты «Знамя Родины» | Шт. | 1 | 1 | 0 | 100 |
| 2 | Информационное обеспечение органов местного самоуправления. | Шт. | 1 | 1 | 0 | 100 |
| 3 | Увеличение объема и тиража районной газеты «Знамя Родины» за счет качества и актуальности публицистических материалов, а также дизайна газеты | Шт. | 1 | 1 | 0 | 100 |

Оценка степени, исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы, определяется по следующей формуле:

К3 = 3 / 3 х 100 = 100%

где:

Мв - количество выполненных программных мероприятий;

Мп - количество запланированных программных мероприятий.

Эффективность реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

где:

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Эj=96,83*0,5+97,29*0,2+100*0,3= 97,87%

Вывод: Программа имеет большое значение для обеспечения стабильной работы районной газеты. Благодаря её реализации повысился  уровень оперативности информирования жителей муниципального района Клявлинский о социально-экономическом развитии района, о деятельности органов  муниципального района Клявлинский, муниципальных учреждений, предприятий, организаций. В результате выполнения в Программе мероприятий,  достигнуто своевременное информирование населения о событиях, происходящих в муниципальном районе Клявлинский.  Снизился тираж газеты «Знамя Родины».  За 2022 год по муниципальной программе «Поддержка и развитие районной газеты «Знамя Родины» на 2014-2025 годы» значение показателя (Эj) = 97,87%  - от 90%  до 110% - эффективность реализации муниципальной программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов – запланированная эффективность реализации муниципальной программы.

Главный бухгалтер                                Батаева Е.Н.