Отчет
о ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта муниципального района Клявлинский на период до 2024 года»
 за 2020 год
Основная цель Программы:
Создание условий для развития физической культуры и спорта в Клявлинском районе.
Оценка достижения плановых значений целевых показателей
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед.
измерения
	Значение показателя
	Отклонение
	Индекс результативности достижения показателей

	
	
	
	План
2020г
	Факт
2020г
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Задача 1. 
    Обеспечение возможностей для жителей Клявлинского района систематически заниматься физической культурой и массовым спортом, вести здоровый образ жизни.

	1
	Число спортсменов- разрядников 
	Чел. (абсолютная величина) 

	250
	83
	-167
	0.33

	2
	Количество призеров соревнований различного уровня 
	Чел.
(абсолютная величина)
	140
	148
	8
	1.05

	3
	Количество массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий в год 
	Ед. (Абсолютная величина)
	45
	45
	0
	1

	4
	Среднее количество участников  физкультурно-массовых мероприятий 
	Чел. (Абсолютная величина)
	3 000
	4764
	1764
	1.6

	5
	Организация участия в муниципальных, окружных, межмуниципальных, зональных, областных, межрегиональных, всероссийских, спортивных соревнованиях, учебно-тренировочных сборах 
	Ед. (Абсолютная величина)
	41
	41
	0
	1

	6
	Процент участников областных и межрегиональных спортивных соревнований от общего количества занимающихся 
	% 
(количество участников областных соревнований /общее  количество занимающихся х 100 %)
	17,2
	17,2
	0
	1

	7
	Количество спортивных секций 
	Ед. (Абсолютная величина)
	33
	35
	2
	1.06

	8
	Количество занятий
	Ед. (Абсолютная величина)
	240
	240
	0
	1

	
	Итого:
	
	
	
	
	8,04

	Степень достижения показателей (индикаторов) К1 =  8.04 /8* 100  =100,5

	Задача 2. Развитие и совершенствование материально-технической базы массового спорта.

	1
	Количество приобретённого спортивного инвентаря, оборудования и предметов материально-технического обеспечения
	Ед. (Абсолютная величина)
	50
	73
	23
	1.46

	2
	Эффективность использования существующих в Клявлинском районе объектов спорта;
	% Э = З / М x 100,
загруженность существующих в Клявлинском районе спортивных объектов согласно данным государственной статистики, отражаемым в форме статистической отчетности N 1-ФК/ мощность (пропускная способность) существующих в Клявлинском районе спортивных объектов согласно данным государственной статистики, отражаемым в форме N 1-ФК. х 100
	20
	20
	0
	1

	
	Итого:
	
	
	
	
	2,46

	Степень достижения показателей (индикаторов) К1 = 2,46/ 2 * 100  =123 %

	Задача 3. Повышение мотивации жителей Клявлинского района к здоровому образу жизни, популяризация ценностей физической культуры и спорта, развитие субъектного, ответственного подхода к здоровью своему и окружающих.

	1
	Доля населения Клявлинского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Клявлинского района в возрасте от 3 до 79 лет;
	% 
(количество систематически занимающихся  в возрасте от 3 до 79 лет/ на численность населения х 100)
	23,9
	43,93
	20,03
	1.83

	2
	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов Клявлинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения;
	% 
(количество систематически занимающихся  лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов/ на численность населения х 100)
	10,6
	10,6
	0
	1

	3
	Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 6 до 15 лет;
	% 
(количество систематически занимающихся  детей и молодежи в возрасте от 6 до 15 лет/ на численность населения х 100)
	50
	50
	0
	1

	4
	Доля населения зарегистрированная в электронной базе данных относящихся к реализации комплекса ГТО
	% 
(количество зарегистрированных  электронной базе данных  / на численность населения х 100)
	5
	5
	0
	1

	5
	Доля населения района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, зарегистрированного в электронной базе данных «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
	% 
(количество жителей выполнивших нормативы ГТО / на численность населения  зарегистрированного в электронной базе данных х 100)
	10
	10
	0
	1

	6
	Количество проведения выполнения тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО
	Ед. (Абсолютная величина)
	15
	15
	0
	1

	
	Итого:
	
	
	
	
	6,83

	
	Степень достижения показателей (индикаторов) К1 = 6,83/ 6 * 100  = 113,8



Индекс результативности достижения показателей и индикаторов реализации муниципальной программы оценивается по каждому целевому показателю (индикатору) за отчетный год по формуле:

[image: ]

где:
Пфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы;
Ппi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей формуле:
[image: ]
К1 = (17,33 / 16) х100 = 108,3 %
где:
n - количество показателей и индикаторов муниципальной программы;
Pi - индекс результативности достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего ход реализации муниципальной программы;
II. Финансовые расходы на реализацию муниципальной программы.
Эффективность финансовых расходов
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ед. измерения
	Показатель
	Отклонение
	Эффективность финансовых расходов

	
	
	
	План
2020г
	Факт
2020г
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Мероприятие направленное на решение  задачи 1.
   Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе в образовательных учреждениях (организациях);  совершенствование нормативного правового регулирования услуг в сфере физической культуры и спорта; повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта, включая меры по популяризации нравственных ценностей спорта и олимпизма в средствах массовой информации.

	1.1
	Создание устойчивой потребности населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом путем проведения спортивно-массовых мероприятий, пропаганды здорового образа жизни, поддержки любительских,  а также реализация социальных проектов по развитию физической культуры и спорта по месту жительства
	руб.
	292989,00
	292989,00
	0
	100

	1.1.1.
	Организация участия в муниципальных, окружных, межмуниципальных, зональных, областных, межрегиональных, всероссийских, спортивных соревнованиях, учебно-тренировочных сборах
	руб.
	183939,50
	183939,50
	0
	100

	1.1.2
	Обеспечение возможностей для жителей систематически заниматься физической культурой и массовым спортом
	руб.
	58359,00*
50690,50
	58359,00*
50690,50
	0
	100

	
	ИТОГО
ПО МЕРОПРИЯТИЮ  1
	руб.
	292989,00
	292989,00
	0
	100

	Мероприятие направленное на решение  задачи 2.
    Приобретение и эффективное использование спортивного оборудования и спортивных объектов.

	2.1.
	Обеспечение и содержание материально-технической спортивной базы в районе.
	руб.
	39334,50*
16180,00
	39334,50*
16180,00
	0
	100

	
	ИТОГО 
ПО МЕРОПРИЯТИЮ  2
	руб.
	55514,50
	55514,50
	0
	100

	Мероприятие направленное на решение  задачи 3.
   Повышение мотивации жителей Клявлинского района к здоровому образу жизни, популяризация ценностей физической культуры и спорта, развитие субъектного, ответственного подхода к здоровью своему и окружающих.

	3.1
	Создание благоприятных условий для привлечения различных слоев населения к организованным занятиям физической культурой и спортом, в том числе к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 
	руб.
	
	
	
	

	
	
	
	1198112,00*
	1198112,00*
	0
	100

	
	ИТОГО 
ПО МЕРОПРИЯТИЮ  3 
	
	1198112,00
	1198112,00
	0
	

	
	ВСЕГО ПО ГОДАМ
	
	1 546 615,50
	1 546 615,50
	0
	100



Эффективность финансовых расходов (К2) характеризуется степенью соответствия фактического и планового уровня использования финансовых средств и определяется по формуле:
[image: ]
К2 = 1 546 615,50/1 546 615,50  * 100 =  100%
где:
Fф - фактический объем финансирования программных мероприятий;
Fп - плановый объем финансирования программных мероприятий.
При определении эффективности финансовых расходов муниципальной программы учитываются средства бюджетов всех уровней, а также внебюджетные средства.
III. Оценка достижения плановых значений целевых показателей.
Оценка степени исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

	№ п/п
	Наименование
показателя
	Ед.
измерения
	показатель
	Отклонение
	Эффективность
Финансовых расходов

	
	
	
	План
2020г
	Факт
2020г
	
	

	1
	Количество программных  мероприятий
	Шт.
	3
	3
	0
	100

	
	Итого:
	
	1
	
	
	



[image: ]
К3 = 3/ 3 * 100 = 100 %
где:
Мв - количество выполненных программных мероприятий;
Мп - количество запланированных программных мероприятий.

IV. Оценка эффективности  реализации муниципальной программы.
Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,
Эj = 108,3 * 0,5 + 100 * 0,2 + 100 * 0,3 = 104,15%
где
весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.
[bookmark: _GoBack]Вывод: за 2020 год по муниципальной  программе «Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории муниципального района Клявлинский на 2012-2021 годы» значение показателя (Эj) = 108,3 %  - от 90% до 110% - эффективность реализации муниципальной программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации муниципальной программы. 



Начальник МАУ «Межпоселенческий центр культуры,
молодежной политики и спорта м.р. Клявлинский
Самарской области»:                                                      ___________А.А. Кондрашкин  
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