**Отчет**

о ходе реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в муниципальном районе Клявлинский на 2020-2025 годы»

за 2022 год

Основная цель Программы: создание условий для обеспечения безопасности населения и общественного правопорядка на территории муниципального района Клявлинский

**Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | Отклонение | Индекс результативности достижения показателей |
| План2022 | Факт 2022 |
| 1. | количество зарегистрированных преступлений, ед. | шт. | 112 | 108 | -4 | 1,04 |
| 2. | доля лиц, совершивших преступления, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности, в общем числе выявленных лиц, совершивших преступления, % | % | 57 | 25,9 | -31,1 | 2,2 |
| 3. | доля несовершеннолетних, совершивших преступления, в общем числе выявленных лиц, совершивших преступления, % | шт. | 4 | 0 | -4 | 1 |
| 4. | удельный вес уличной преступности в общей структуре преступности, % | % | 10 | 11,1 | 1,10 | 0,9 |

Источником информации для расчета показателей результативности являются данные МО МВД России «Клявлинский».

Индекс результативности достижения показателей и индикаторов реализации муниципальной программы оценивается по каждому целевому показателю (индикатору) за отчетный год по формуле:

,

Пфi

Ппi

=

Pi

где:

Пфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы;

Ппi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей формуле:



К1 = 5,14/ 4 \* 100 = 128%

где:

n - количество показателей и индикаторов муниципальной программы;

Pi - индекс результативности достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего ход реализации муниципальной программы;

**Эффективность финансовых расходов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Показатель | Отклонение | Эффективность финансовых расходов |
| План2022г | Факт2022г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Объем финансирования программных мероприятий | руб. | 12720495,08 | 12245788,32 | -474706,76 | 96% |
|  | Итого | руб. | 12720495,08 | 12245788,32 | -474706,76 | 96% |

Эффективность финансовых расходов (К2) характеризуется степенью соответствия фактического и планового уровня использования финансовых средств и определяется по формуле:



К2 =12245788,32 / 12720495,08 \* 100 = 96%

где:

Fф - фактический объем финансирования программных мероприятий;

Fп - плановый объем финансирования программных мероприятий.

При определении эффективности финансовых расходов муниципальной программы учитываются средства бюджетов всех уровней, а также внебюджетные средства.

**Степень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы**

Оценка степени исполнения перечня мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиепоказателя | показатель | Отклонение | Эффективностьфинансовых расходов |
| План2022г | Факт2022г |
|  | Количество программных мероприятий | 27 | 27 | 0 | 1 |
| 1 | Совершенствование нормативно-правового регулирования профилактики правонарушений и обеспечения общественной безопасности в муниципальном районе Клявлинский | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Проведение мониторинга динамики правонарушений, совершаемых в общественных местах и на улицах муниципального района Клявлинский, структуры роста правонарушений, причин и условий, способствующих их совершению | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Проведение заседаний Межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере профилактики правонарушений на территории муниципального района Клявлинский (далее – Комиссия) | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Привлечение к участию в работе Комиссии членов общественных организаций района | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Организация и проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Организация проведения семинаров, открытых уроков для учащихся общеобразовательных учреждений района по профилактике наркомании, алкоголизма и других негативных тенденций в молодежной среде | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Организация проведения комплексных, спортивных, физкультурно-оздоровительных и агитационно-пропагандистских мероприятий (спартакиад, летних и зимних игр, походов, спортивных праздников и вечеров, олимпиад, экскурсий, дней здоровья и т.д.) | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Организация проведения занятий с подростковыми врачами, участвующими в профилактических осмотрах, медсестрами школ по вопросам выявления алкогольной и наркотической зависимости среди подростков в учебных заведениях | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Организация трудоустройства несовершеннолетних в период каникул и в свободное от учебы время | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Организация предоставления социально-психологической помощи детям и подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Организация и проведение рейдов по торговым объектам с целью выявления фактов продажи несовершеннолетним пива, алкогольной продукции и напитков на их основе | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Содействие занятости граждан, освобожденных из мест лишения свободы, а также осужденных к условной мере наказания, посредством трудоустройства на свободные рабочие места по заявкам работодателей | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Оказание консультативной (в том числе юридической) помощи в вопросах бытового и трудового устройства, пенсионного обеспечения, определения в соответствующие учреждения социального обслуживания лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также лиц, не имеющих постоянного дохода | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Стимулирование руководителей предприятий и учреждений за прием на работу и бытовое устройство ранее судимых лиц | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Проведение воспитательной работы с лицами, освободившимися из мест лишения свободы с привлечением представителей общественных организаций и трудовых коллективов  | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Проведение мониторинга и оценки миграционной ситуации в районе и подготовка предложений по ее стабилизации | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Активизация работы административной комиссии муниципального района Клявлинский в предупреждении административных правонарушений на территории района в рамках ее компетенции | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Организация уличного освещения | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Охрана общественного порядка | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Привлечение представителей религиозных конфессий к просветительской работе по профилактике правонарушений | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Подготовка и издание буклетов, иных информационных материалов по популяризации здорового образа жизни среди населения | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Создание социально-правовой рекламы в сфере профилактики правонарушений и размещение ее в официальных аккаунтах Администрации муниципального района Клявлинский в социальных сетях, на официальном сайте Администрации муниципального района Клявлинский в информационно-коммуникационной сети «Интернет» | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Обеспечение полноты и своевременности представления информационных материалов о профилактике правонарушений для размещения на официальном сайте Администрации муниципального района Клявлинский в информационно-коммуникационной сети «Интернет» | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Организация публикации статей по вопросам профилактики правонарушений в районной газете «Знамя Родины» | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Демонстрация видеороликов правоохранительной направленности на светодиодном уличном видеоэкране, расположенном на центральной площади железнодорожной станции Клявлино | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Анализ мероприятий, направленных на обеспечение общественной безопасности в сельских поселениях муниципального района Клявлинский на собраниях граждан  | 1 | 1 | 0 | 1 |
|  | ИТОГО | 27 | 27 | 0 | 1 |



К3 = 27 / 27 \* 100 = 100%

где:

Мв - количество выполненных программных мероприятий;

Мп - количество запланированных программных мероприятий.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

Эj = 128\* 0,5 + 96\* 0,2 + 100 \* 0,3 = 113,2%

где

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Вывод: за 2022 год по муниципальной программе «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в муниципальном районе Клявлинский на 2020-2025 годы» значение показателя (Эj) = 113,2 % - более 110%. Эффективность реализации муниципальной программы более высокая по сравнению с запланированной.

Глава муниципального

района Клявлинский П.Н.Климашов